REPUBLICA  MOLDOVA	     	                              РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА

CONSILIUL  RAIONAL                                                РАЙОННЫЙ СОВЕТ

RÎŞCANI	РЫШКАНЬ

DECIZIE Nr. 07/07

09 decembrie 2016

Cu privire la aprobarea Programului
 Teritorial de prevenire şi control al 
 infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu
 transmitere sexuală pentru anii 2016-2020

În scopul realizării prevederilor Hotărârii Guvernului Republicii Moldova Nr.1164 din 22.10.2016 “Privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020” în temeiul art.7 şi 9 din Legea Nr.10-XVI din 03.02.2009 “ Privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 23-XVI din 16.02.2007 cu privire la profilaxia infecţei HIV/SIDA, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Raional Rîşcani D E C I D E:

- Se aprobă:

  - Programul Teritorial de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 (anexa1)

  - Componenţa nominală a Comisiei pentru coordonarea şi monitorizarea realizării Programului Teritorial de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 (anexa 2)

  - Regulamentul Comisiei pentru coordonarea şi monitorizarea realizării Programului Teritorial de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 (anexa 3)

- Membrii Comisiei pentru coordonarea şi monitorizarea realizării Programului Teritorial, vor asigura organizarea şi dirijarea activităţilor de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi ITS în teritoriul raionului Rîşcani.

- Direcţiile şi serviciile interesate ale Consiliului raional, autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I, conducătorii serviciilor descentralizate şi desconcentrate în teritoriu, ONG-urile interesate în acest domeniu, vor contribui la realizarea acţiunilor de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi ITS stipulate în prezentul program.

- Redacţia publicaţiei periodice “Evenimentul actual”(Redactor-şef Lilia Opalcă), va asigura spaţiu pentru famializarea pe larg a populaţiei despre mersul realizării Programului şi măsurile de prevenire a infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS).

- Serviciul de supraveghere de stat a sănătăţii publice (dl V.Manole) va asigura monitorizarea permanentă asupra organizării şi realizării obiectivelor trasate în program, cu prezentarea, în caz de necesitate, a propunerilor de rectificare a acestuia în funcţie de condiţiile reale din teritoriu.

- Se stabileşte că finanţarea Programului raional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 se va efectua din contul şi în limitele mijloacelor bugetului public raional, precum şi din alte surse, conform legislaţiei.

- Se desemnează responsabil de executarea prezentei decizii vicepreşedinte raionului dna Galina Zamurdac.

- Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate în problemele social-culturale, învăţămînt, sănătate publică şi drept.

Preşedintele şedinţei                                              Ion URSU

Secretar al consiliului raional                                           Rodica Postolachi

Contrasemnat :

Specialist principal,

Aparatul preşedintelui raionului                                            A.Petraşescu

Șef, serviciul de supraveghere de stat a sănătăţii publice             V.Manole

Conform originalului:

Secretar al consiliului raional                                           Rodica Postolachi

## Anexa Nr. 1

la Decizia Consiliului Raional Rîşcani

Nr. 07/07 din  09 decembrie 2016

Programul Teritorial

de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor

cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020

Programul Teritorial de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020, este elaborat în baza Programului Naţional în acest domeniu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 1164 din 22.10.2016.

Programul teritorial este determinat  de actualitatea problemei infecţiei HIV, tendinţa extinderii accesului populaţiei la testare oferită nu numai de instituţiile medicale, ci şi de organizaţiile neguvernamentale, cu implementarea diverselor programe de reducere a riscurilor, asigurînd accesul la tratmentul antiretroviral şi acordarea suportului psihosocial.

Angajamentul principal al Programului Teritorial este de a menţine morbiditatea prin infecţia HIV în grupurile cu risc sporit de infectare şi neadmiterea răspîndirii infecţiei cu HIV în rîndul populaţiei generale, obţinând strategia care promovează cele mai eficiente intervenţii: strategia 90-90-90, care presupune identificarea şi diagnosticarea a 90% din numărul estimal de persoane infectate cu HIV; înrolarea în tratament antiretroviral a 90% din cei diagnosticaţi şi suprimarea încărcăturii virale la 90% din cei care urmează tratamentul.

La baza elaborării Programului Teritorial au stat principiile aplicate la nivel internaţional şi naţional pentru programele de sănătate publică şi anume:

- elaborarea răspunsului teritorial în cazul infecţiei cu HIV, în baza datelor ce confirmă că epidemia este una de tip concentrat în rîndurile populaţiei cu risc sporit de infectare;

- abordarea  bazată pe drepturile omului;

- abordarea  bazată pe nediscriminare;

- asigurarea accesului universal la servicii de profilaxie, tratament şi îngrijire;

- promovarea unor activităţi eficiente epidemiologice şi economice, asigurînd astfel un impact considerabil prin cheltuieli minime.

- implicarea multisectorială şi interdisciplinară la nivel local pentru asigurarea unui răspuns adecvat epidemiei HIV.

Capitolul I.  Identificarea problemei.

Infecţia HIV/SIDA şi infecţiile cu transmitere sexuală (ITS) sunt o prioritate a sănătăţii publice, afectînd nu numai domeniul medical, ci şi diverse aspecte, inclusiv sociale, economice. Analiza morbidităţii prin infecţia HIV printre populaţia raionului denotă, că în perioada anilor 1998-2016 au fost înregistrate 125 cazuri cu HIV, din ei 37 au decedat, 13 persoane au fost scoase de la evidenă în legătură cu schimbarea locului de trai. Dintre care printre populaţia urbană la evidenţă sunt – 38 cazuri (50,6%) şi populaţia  rurală – 37 cazuri (49,3%), fiind afectate 26 localităţi. Cele mai multe cazuri sunt înregistrate în localităţile: Rîşcani–38, Corlăteni -10, Mihăleni- 9, Vasileuţi- 4 cazuri, Şaptebani- 4 cazuri, Costeşti - 4 cazuri. Varatic- 2 cazuri, Zăicani - 2 cazuri, Boroseni- 5 cazuri, în localităţile Sîngureni, Grinăuţi, Alexandreşti, Ştiubeeni, Ceparia, Cucueţii Noi, Cucueţii Vechi, Aluniş cîte 1 caz depistat.

Din numărul total de cazuri înregistrate, ponderea bărbaţilor constituie 65,3%  sau 49 cazuri şi a femeilor respectiv 34,6% sau  26 cazuri. Cei mai afectaţi cu infecţia HIV în dependenţă de grupa de vîrstă sunt persoanele cu vîrsta cuprinsă între 18 -  39 ani, ce constituie 82% şi 40 – 73 ani – 18%. Din contingentele cu risc sporit de afectare sunt: persoanele examinate după indicaţii clinice – maturi 34 cazuri (18%), persoane care au avut contacte sexuale cu bolnavi HIV/SIDA -17 cazuri (13%), persoane cu infecţie sexual transmisibile (sifilis, gonoree) – 10 cazuri (7,6%), recipienţi de sânge pînă la transfuzie 4 cazuri şi persoane care se află la evidenţă cu tuberculoză şi respectiv coinfecţia HIV -3 cazuri. Principala cale de transmitere a infecţiei HIV este cea heterosexuală, ce reprezintă o evoluţie caracteristică unei epidemii de tip concentrat.

Dintre cele mai comune boli al populaţiei de vîrstă tînără sunt ITS (sifilisul şi gonoreea), care au un impact negativ asupra sănătăţii, inclusiv şi a potenţialului reproductiv al comunităţii. Pe parcursul anului 2015 indicele morbidităţii sifilisului a constituit 19,4 cazuri la 100 mii populaţie şi incidenţa gonoreei – 21,0 cazuri la 100 mii populaţie. Pe 11 luni a. 2016, sifilis – 17,8 (11 cazuri), gonoree – 9,7 (6 cazuri).

Capitolul II. Scopul şi obiectivele specifice al Programului Teritorial

Programul Teritorial de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 este orientat spre minimizarea consecinţelor epidemice HIV şi infecţiilor cu transmitere sexuală, prin reducerea transmiterii, în special în populaţiile cheie, precum şi a mortalităţii asociate cu HIV.

Obiectivele specifice ale Programului sunt îndreptate spre:

- prevenirea transmiterii HIV şi infecţiilor cu transmitere sexuală, în special în populaţiile–cheie

- asigurarea accesului universal  la tratament, îngrijire şi suport a persoanelor infectate cu HIV şi infecţiile cu transmitere sexuală

- asigurarea unui management eficient al Programului.

Capitolul III. PLANUL DE ACŢIUNI PRIVIND REALIZAREA PROGRAMULUI

| Nr. crt | Denumirea acțiunii |  | Responsabilii de executare |  | Termenii de executare |  | Indicatorii de activitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Obiectivul 1. Prevenirea transmiterii HIV şi infecţiilor cu transmitere sexuală în populaţiile – cheie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Către anul 2020, cel puţin 60% din consumatorii de droguri injectabile acoperiţi cu servicii de prevenire în cadrul programelor de reducere a riscurilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Extinderea serviciilor de reducere a riscurilor prin schimbul de seringi |  | ONG Centrul Credinţa nord Bălţi | anual |  | % consumatorilor acoperiţi cu servicii |  |
| 1.1.2 | Asigurarea procurării consumabilelor de bază pentru programele de prevenire (seringi, şerveţele cu alcool) |  | ONG Centrul Credinţa nord Bălţi | anual |  | Nr.seringilor distribuite |  |
| 1.1.3 | Elaborarea şi distribuirea materialelor informaţionale cu privire la infecţia HIV/SIDA/ITS pentru consumatorii de droguri şi partenerii sexuali ai acestora |  | CSP , ONG Centrul Credinţa nord Bălţi | anual |  | Nr. materialelor distribuite |  |
| 1.1.4 | Desfăşurarea serviciilor psiho-sociale victimelor violenţei |  | ONG Centrul Credinţa nord, IMSP | anual |  | Nr.persoanelor acordate servcii |  |
| 1.1.5 | Instruirea prestatorilor de servicii în intervenţii de bază de reducere a riscurilor |  | ONG Centrul Credinţa nord | anual |  | Nr. prestatorilor instruite |  |
| 1.2. Către anul 2020, cel puţin 60% din lucrătoarele sexului comercial acoperite cu servicii de prevenire în cadrul programelor de prevenire |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Asigurarea extinderii serviciilor de prevenire în rîndul lucrătoarelor sexului comercial (LSC) |  | ONG Centrul Credinţa nord, IMSP | anual |  | % LSC acoperirii cu servicii |  |
| 1.2.2 | Organizarea procurării prezervativelor pentru distribuire în rîndurile grupurilor-ţintă |  | ONG Centrul Credinţa nord Bălţi, IMSP | anual |  | Nr. prezervativ. distribuite |  |
| 1.2.3 | Elaborarea şi distribuirea materialelor informaţionale cu privire la infecţia HIV/SIDA/ITS pentru LSC |  | CSP Riscani, ONG Centrul Credinţa nord Bălţi | anual |  | Nr.materialelor distribuite |  |
| 1.2.4 | Asigurarea cu intervenţii de prevenire HIV a clienţilor LSC (şoferii de cursă lungă) |  | ONG Centrul IMSP | anual |  | Nr. persoanelor |  |
| 1.3. Către anul 2020, cel puţin 40% din bărbaţii care practică sex cu bărbaţii acoperiţi cu servicii de prevenire a HIV |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Asigurarea extinderii şi oferirii serviciilor adecvate pentru bărbaţii care practică sex cu bărbaţii (BSB) |  | ONG Centrul Credinţa nord Bălţi IMSP | anual |  | % BSB acoperirii cu servicii |  |
| 1.3.2 | Organizarea procurării prezervativelor pentru BSB |  | ONG, Cabinetul de Cosiliere şi testare Voluntară,Centrul prietenos Tinerilor IMSP | anual |  | Nr. prezervative distribuite |  |
| 1.3.3 | Asigurarea instruirii BSB în domeniul prevenirii HIV şi ITS |  | ONG Centrul Cons. Test. Voluntară IMSP | anual |  | Nr.BSB instruite |  |
| 1.3.4 | Elaborarea şi distribuirea materialelor informaţionale cu privire la infecţia HIV/SIDA/ITS pentru BSB |  | CSP Riscani, ONG, Cons. Test Vol. | anual |  | Nr. materialelor distribuite |  |
| 1.3.5 | Organizarea şi efectuarea instruirii rudelor persoanelor comunităţii lesbienilor, gay-lor, bisexualilor şi transsexualilor |  | ONG Centrul IMSP, CSP Riscani | anual |  | Nr .persoanelor instruite |  |
| 1.4. Către anul 2020, cel puţin 60% dintre consumatorii de droguri injectabile, lucrătoarele sexului comercial şi 40% din bărbaţii care practică sex cu bărbaţi îşi cunosc rezultatul |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Asigurarea acordării serviciilor de consiliere şi testare la HIV a grupurilor cu risc sporit de infectare cu HIV şi populaţiei generale de către lucrătorii medicali |  | IMSP, ONG Centrul Credinţa nord. | anual |  | % persoanelor din grup de risc care cunosc rezultatul |  |
| 1.4.2 | Organizarea activităţilor de reducere a riscurilor cu adolescenţii cu risc sporit de infectare |  | IMSP, ONG CentrulCredinţa nord, Inspectoratul de poliţie Riscani | anual |  | Nr. adolescenţilor supuşi activităţilor |  |
| 1.4.3 | Asigurarea testării la HIV prin utilizarea testelor rapide în cabinetele de consiliere şi testare, instituţiile medicale |  | IMSP, ONG Centrul | anual |  | % persoanelor testate |  |
| 1.5. Către anul 2020, 100% din mosrele de sînge testate la HIV şi sifilis conform protocoalelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Asigurarea testării donărilor de sînge şi a componentelor sangvine la HIV şi sifilis |  | IMSP Spitalul raional Riscani | permanent |  | Nr.probelor testate |  |
| 1.6. Asigurarea continuă a supravegherii epidemiologice a infecţiei cu HIV şi a infecţiilor cu transmitere sexuală |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Asigurarea supravegherii epidemiologice a infecţiei HIV şi ITS prin intermediul sistemului electronic de supraveghere a bolilor transmisibile cu generarea indicatorilor şi rapoartelor |  | IMSP, CSP Riscani | permanent |  | Nr.cazurilor notificare |  |
| 1.6.2 | Organizarea instruirii specialiştilor implicaţi în managementul supravegherii epidemiologice HIV şi ITS |  | CSP Riscani, IMSP | permanent |  | Nr. persoanelor instruite |  |
| 1.6.3 | Elaborarea rapoartelor privind situaţia epidemiologică în HIV/SIDA şi ITS |  | CSP Riscani, IMSP | anual |  | Raport elaborat |  |
| 1.7. Către anul 2020, reducerea incidenţei sifilisului asupra populaţiei generale la 10 cazuri la 100 mii populaţie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Asigurarea diagnosticului sifilisului |  | IMSP | anual |  | Nr. persoanelor examinate |  |
| 1.8. Către anul 2020, reducerea incidenţei infecţiei gonococice asupra populaţiei generale la 5 cazuri la 100 mii populaţie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Asigurarea diagnosticului infecţiei gonococice |  | IMSP | anual |  | Nr. persoanelor examinate |  |
| 1.9. Către anul 2020, majorarea pînă la 45% a indicatorului integrat de cunoştinţe despre HIV al tinerilor cu vîrsta de 15-24 de ani |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 |  | Organizarea includerii în curricule a temelor legate de infecţia cu HIV şi ITS în instituţiile de învăţămînt | DRÎTS Riscani | anual |  | Nr.copiilor incluşi |  |
| 1.10.2 |  | Elaborarea şi distribuirea materialelor informaţionale privind modul sănătos de viaţă, inclusiv despre prevenire infecţiei HIV/SIDA şi ITS | CSP Riscani, IMSP, ONG credinţa nord | anual |  | Nr. materialelor distribuite |  |
| 1.10.3 |  | Organizarea şi petrecerea diverselor activităţi de informare (seminare, prelegeri, lecţii tematice) a populaţiei, inclusiv elevii din clasele liceene a instituţiilor preuniversitare, studenţilor Colegiului Agroindustrial, Şcoala Profesională privind prevenirea infecţiei cu HIV şi ITS | DRÎTS Riscani, CSP Riscani, IMSP, ONG Credinţa nord | Pe parcursul anului |  | Nr.activităţi realizate |  |
| 1.10.4 |  | Organizarea şi desfăşurarea activităţilor în cadrul marcării Zilei Mondiale de combatere a infecţiei HIV/SIDA | APL, CSP Riscani, IMSP, ONG şi mass -media | Anual, 1 decembrie |  | Numărul de activităţi realizate |  |
| 1.10.5 |  | Realizarea publicaţiilor în presa raională în domeniul profilaxiei şi combaterii infecţiei HIV/SIDA şi ITS | CSP Riscani, IMSP, ONG | Periodic |  | Numărul de activităţi realizate |  |
| Obiectivul specific 2. Asigurarea accesului universal la tratament, îngrijire şi suport a persoanelor infectate cu HIV şi infecţiilor cu transmitere sexuală |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Către anul 2020, 50% din numărul estimativ al persoanelor adulte şi 100% din numărul copiilor cu vîrsta pînă la 15 ani care trăiesc cu HIV şi necesită tratament antiretroviral încadrate în tratament antiretroviral |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Asigurarea persoanelor infectate cu HIV cu tratament antiretroviral | IMSP SM Bălţi, | La depistare |  | Nr. persoane supuse tratamentului |  |
| 2.2. Către anul 2020, 80% din numărul persoanelor care trăiesc cu HIV şi necesită tratament infecţiilor oportuniste primesc tratamentul respective şi tratament antiretroviral |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Asigurarea tratamentului infecţiilor oportuniste în conformitate cu prevederile Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală | IMSP SR Riscani, CS Riscani, CS Teritoriale | La depistare |  | Nr.persoane supuse tratamentului |  |
| 2.2.2. |  | Asigurarea accesului la serviciile medicale paliative şi terminale în conformitate cu prevederile Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală | IMSP, CS Riscani, CS Teritoriale | La depistare |  | Nr.persoane supuse serviciilor paliative |  |
| 2.2.3. |  | Asigurarea instruirii continue a personalului medical în managementul infecţiilor oportuniste, maladiilor concomitente şi îngrijirilor paliative | IMSP | anual |  | Nr. persoanelor instruite |  |
| 2.3. Către anul 2020, rata transmiterii materno-fetale a infecţiei cu HIV nu depăşeşte 2% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Asigurarea testării la HIV a gravidelor | Conform cerinţelor | Anual |  | Nr.gravidelor testate |  |
| 2.3.2 |  | Organizarea consilierii HIV a femeilor gravide la nivelul medicilor de familie | IMSP CS, CS Teritoriale | Anual |  | Nr.gravidelor consiliate |  |
| 2.3.3 |  | Asigurarea cu teste rapide pentru testarea gravidelor în maternităţi | IMSP Spitalul raional Riscani | Anual |  | Nr.gravidelor testate |  |
| 2.3.4 |  | Asigurarea cu tratament antiretroviral profilactic | IMSP SM Bălţi | Anual |  | Nr.gravidelor supuse tratamentului |  |
| 2.3.5 |  | Efectuarea evaluării cazurilor de transmitere materno-fetală şi a cazurilor de neadministrare a tratamentului antiretroviral profilactic | IMSP | Anual |  | Nr.cazurilor evaluate |  |
| 2.4. Asigurarea cu tratament |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Asigurarea cu tratament antiretroviral pentru profilaxia postexpunere a persoanelor aflate în situaţii de risc de infectare cu HIV | IMSP SM Bălţi | Anual |  | % persoanelor supuse tratamentului |  |
| 2.4.2 |  | Asigurarea bolnavilor de sifilis cu tratament | IMSP SR Riscani | Anual |  | % persoanelor asiguraţi cu tratament |  |
| 2.4.3 |  | Asigurarea cu tratament pentru profilaxia sifilisului | IMSP SR Riscani | Anual |  | Rata sifilisului congenital la 100 mii populație |  |
| 2.4.5 |  | Asigurarea tratamentului pacienţilor cu infecţie gonococică | IMS SR Riscani | Anual |  | % persoanelor asiguraţi cu tratament |  |
| Obiectivul specific 3. Prevenirea transmiterii HIV şi infecţiilor cu transmitere sexuală în populaţia generală |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Asigurarea activităților de coordonare a Programului teritorial |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Monitorizarea implementării prevederilor Programului teritorial de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 | Comisia pentru coordonarea şi monitorizarea realizării Programului | anual |  | Progresul răspunsului HIV |  |
| 3.1.2 |  | Realizarea şi punerea în discuţie a rezultatelor obţinute conform prevederilor Programului | APL, IMSP SR Riscani, CSP Riscani | anual |  | Nr.şedinţe |  |
| 3.1.3 |  | Asigurarea colaborării instituţiilor guvernamentale cu cele neguvernamentale în realizarea Programului teritorial | IMSP, CSP, DRÎTS, Inspectoratul de Poliţie Riscani, ONG-uri | permanent |  | Nr.de acţiuni |  |

Secretarul Consiliului                                                                     Rodica Postolachi

Anexa 2
                                                                         la decizia Consiliului raional Rîșcani
                                                                                Nr.07/07 din 09 decembrie 2016

COMPONENȚA NOMINALĂ
    a Comisiei pentru coordonarea şi monitorizarea Programului Teritorial de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020

1. Zamurdac Galina - vicepreşedintele Consiliului Raional Rîşcani.

2. Manole Vergil - medic-şef al Centrului de Sănătate Publică Rîşcani

3. Petreac Galina-  şef secţiei epidemiologia bolilor transmisibile CSP Rîşcani.

Membrii comisiei:

1. Roşu Gheorge director Spitalul Raional Rîşcani

2. Ursu Nicolae-şef IMSP CS Rîşcani, coordonator în AMP
3. Cazacu Alexandru - șef IMSP Centrul de Sănătate Corlăteni
4. Toma Andrei - șef IMSP Centrul de Sănătate Mihăileni
5. Dandara Viorel - şef Direcţia Raională Învățămînt Tineret ți Sport
6. Turea Mariana - şef Direcţia Asistenţa Socială şi Protecţia Familiei
7. Chilaru Oleg - Șef Inspectoratul de Poliţie al raionului Rîșcani



Nota: În cazul eliberării din funcţie a persoanelor care fac parte din componenţa Comisiei nominalizate, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi executate de persoanele nou-desemnate în posturile respective.

Secretarul Consiliului   raional                                        Rodica Postolachi

Anexa 3

la decizia Consiliului raional Riscani

Nr.07/07  din 09 decembrie 2016

REGULAMENTUL

Comisiei pentru coordonarea şi monitorizarea realizării Programului Teritorial de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020

I. Dispoziţii generale

1. Comisia pentru coordonarea şi monitorizarea realizării Programului Teritorial de    prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016 - 2020 (în continuare - comisia) este instituită prin decizia Consiliului  raional Rîșcani. În activitatea sa, Comisia se conduce de actele legislative, normative şi directive în vigoare ale Republicii Moldova şi de prezentul Regulament.

2. Scopul Comisiei constă în contribuirea la implementarea eficientă a activităţilor din Centrul Programului Teritorial de prevenire şi control a infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală.

3. Comisia îşi desfăşoară activitatea pe principiile democraţiei, transparenţei şi colaborării reciproce între organizaţiile statale şi neguvernamentale.

4. Activitatea Comisiei se bazează pe principiile de colaborarea întersectoriale în vederea asigurării unei participări mai lărgi şi eficiente a părţilor interesate şi a stabilirii unei legături  durabile între toţi factorii cheie implicaţi în realizarea măsurilor de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală.

5. Comisia constituită din preşedinte, vicepreşedinte, un secretar responsabil şi membri. Din componenţa Comisiei fac parte reprezentanţi ai direcţiilor şi serviciilor Consiliului raional, altor instituţii şi organizaţii interesate din teritoriul raionului. În caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcţiile deţinute, atribuţiile lor în cadrul acestora vor fi executate de persoanele nedesemnate în posturile respective, fără emiterea unei noi legi.

6. Comisia conlucrează cu direcţiile Consiliului raional,  Primăriile locale din componenţa raionului, alte servicii  descentralizate şi desconcentrate în teritoriul în vederea organizării şi desfăşurării măsurilor de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală.

7. Membrii Comisiei sunt parteneri egali, cu drepturi de participare şi implicare în procesul de luare a deciziei, pentru aprobarea rezoluţiilor fiind necesare 2/3 din voturile membrilor prezenţi.

II. Funcţiile Comisiei

8. În scopul realizării Programului Teritorial de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală Comisia:

- examinează şi aprobă planurile complexe de acţiuni Privind prevenirea şi combaterea infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală;

- examinează şi evaluează activitatea instituţiilor, organizaţiilor în vederea realizării Programului Teritorial de Prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală;

- organizează şi participă la realizarea măsurilor de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală;

- informează periodic Consiliul raional Riscani şi Ministerul Sănătăţii  referitor la mersul realizării Programelor Naţionale şi Teritoriale de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală;

- îndeplineşte orice alte atribuţii în vederea realizării scopului şi sarcinilor pentru care a fost constituită, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

III. Organizarea şi evidenţa activităţii comisiei

9. Comisia îşi desfăşoară activitatea conform unui plan, aprobat la una dintre şedinţele sale.

10.Şedinţele Comisiei se desfăşoară, de regulă o data la 6 luni, dar nu mai rar decît o data în an. Şedinţele Comisiei pot fi organizate la iniţiativa Preşedintelui Comisiei sau la solicitarea a 1/3 din membrii acesteia, cu informarea membrelor Comisiei  cu o săptămînă înainte.

11. Deciziile comisiei se adoptă prin vot deschis, cu 2/3 din voturile membrilor prezenţi.

12. Rezultatele şedinşelor se consemnează în proces verbal, semnate de preşedintele şi secretarul responsabil.

13. Şedinţele sunt prezidate de preţedintele Comisiei, iar în cazul absenţei acestuia de către vicepreşedinte. La Şedinţele Comisiei pot participa persoanele invitate în calitate de raportori sau observatori, fără drept de vot.

14. Nivelul coordonator al Comisiei este asigurat de secretarul responsabil al acesteia, care:

- elaborează proiectele planului anual de activitate şi planurilor activităţilor dintre şedinţele Comisiei stabilind datele aproximative ale şedinţelor şi le prezintă preşedintelui Comisiei pentru examinare;

- cu două săptămîni înainte de şedinţă, întocmeşte agenda preliminară, pe care o propune membrilor Comisiei pentru completări şi modificări;

- după şedință, prezintă membrilor Comisiei procesele verbale şi alte materiale solicitate.

- asigură recepţionarea din teritoriu privind măsurile întreprinse întru realizarea Programului, cu informarea ulterioară a Comisiei despre activităţile efectuate.

- îndeplineşte alte servicii, la propunerea Comisiei.

Secretarul Consiliului  raional                                        Rodica Postolachi