Anexa nr. 1

la Decizia Consiliului raional Rîşcani

Nr. 03/24 din 11 mai 2018.

PLANUL RAIONAL

de acţiuni privind implementarea Programului Naţional de securitate transfuzională şi autoasigurare a ţării cu produse sangvine pentru anii 2017 – 2021

|  |  | Obiectivul general al Programului este asigurarea cerinţelor de siguranţă şi biosecuritate a produselor sangvine al asistenţei hemotransfuzionale |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Denumirea obiectivului /acţiuni/subacţiuni |  | Termen de realizare | Autoritatea responsabilă |
|  | Obiectovul I. Asigurarea cerinţelor de siguranţă şi biosecuritate a produselor sangvine şi asistenţei hemotransfuzionale |  |  |  |
| 1.1 | Asigurarea cerinţelor de siguranţă şi biosecuritate imunologică în asistenţa hemotransfuzională | - Asigurarea biosecurităţii imunologice pretransfuzionale în asistenţa hemotrasnfuzională prin revizuirea algoritmului de examinare imunohematologică a pacienţilor şi perfecţionarea tehnologiilor de examinare de laborator; - Asigurarea siguranţei produselor sangvine în asistenţa hemotransfuzională prin perfecţionarea condiţiilor de transportare şi stocare a produselor sangvine. | 2017-2021 Permanent | IMSP “Spitalul raional Rîşcani” |
|  | Obiectivul II. Menţinerea sistemului de management al calităţii în asistenţa hemotransfuzională |  |  |  |
| 2.1 | Asigurarea managementului calităţii în corespundere cu recomandările şi standardele Uniunii Europene şi Internaţionale | - Revizuirea, aprobarea şi asigurarea reglementărilor Naţionale la rigorile aguis-ului comunitar specific domeniului, în asistenţa hemotransfuzională în IMSP utilizarea de produse sangvine. - Aplicarea şi monitorizarea sistemului de hemovigilenţă în cadrul IMSP utilizarea de produse sangvine. - Revizuirea, aprobarea şi asigurarea evaluării şi monitorizarea sistemului de management al calităţii şi activităţii asistenţei hemotransfuzionale la nivel instituţional. | 2017-2021 Permanent | IMSP “Spitalul raional Rîşcani” |
| 2.2 | Optimizarea asistenţei hemotransfuzionale în cadrul sistemului de ocrotire a a sănătăţii | - Sporirea calităţii tratamentului hemotransfuzional în corespundere cu cerinţele actuale ale Ghidului European de utilizare raţională a produselor sangvine şi Protocoalelor Clinice Naţionale; - Asigurarea şi monitorizarea sistemului de trasabilitate a produselor sangvine. - Dezvoltarea şi asigurarea autotransfuziilor de sânge/componenţe sangvine. | 2017-2021 Permanent | IMSP “Spitalul raional Rîşcani” |
| 2.3 | Asigurarea instruirii specialiştilor în aplicarea tratamentului hemotransfuzional | - Realizarea asistenţei hemotransfuzionale în corespundere cu actele normative Naţionale în domeniu, conform principiului argumentării bazate pe dovezi. | 2017-2021 Permanent | IMSP “Spitalul raional Rîşcani” |
|  | Obiectivul III. Autoaprovizionarea ţării cu sânge şi produse sangvine. |  |  |  |
| 3.1 | Consolidarea, asigurarea şi întreţinerea bazei tehnico-materiale a instituţiilor responsabile de utilizarea produselor sangvină. | Dotarea cu mijloace tehnice, echipamente medicale şi asigurarea cu consumabile, reagenţi, reactive conform necesităţilor tehnologiilor de asigurare a securităţii hemotransfuzionale în cadrul IMSP utilizatoare de produse sangvine. În acest scop a achiziţiona pentru Cabinetul de transfuzie a sângelui şi laboratorul imunohematologic următorul utilaj şi echipament medical: - Frigider +4o specializat capacitate medie – 1 buc. - Congelator -30o-40o specializat capacitate medie – 1 buc. - Instalaţie de dezgheţare a produselor sangvine - 1 buc. - Centrifugă de laborator capacitate mică maă rotaţii pe 1 min – 3500 – 1 bucată. - Incubator de laborator 37O (termostat) – 1 buc. - Sistem automat de spălare automată a celulelor – 1 buc. | 2017-2021 Permanent Permanent 2018-2019 | IMSP “Spitalul raional Rîşcani” IMSP “Spitalul raional Rîşcani” Fondatorul |
| 3.2 | Actualizarea şi menţinerea activităţii Sistemului Informaţional Automatizat Serviciul de sânge | - Actualizarea modulelor softului S.I.A. Serviciul de sânge CTS Manager conform ultimelor prevederi ale serviciilor de deservire a pacienţilor-recipienţi de produse sangvine. - Crearea şi implimentarea aplicaţiilor de raportare a hemovigilenţei, respectiv: - Reacţii adverse la pacienţi – recipienţi de produse sangvine; - Incidente adverse. - Dotarea Cabinetului transfuzie a sângelui IMSP “SR Rîşcani” cu un calculator de generaţie nouă, imprimat, cititor cod necesar activităţii. - Asigurarea instruirii personalului medical antrenat în asistenţa hemotransfuzională pentru gestionarea modulelor CIA Serviciul de Sânge. | 2017-2021 Permanent 2018-2019 2017-2021 Permanent | IMSP “Spitalul raional Rîşcani” IMSP “Spitalul raional Rîşcani” Fondator IMSP “Spitalul raional Rîşcani” |
|  | Obiectivul IV. Dezvoltarea continuă a donărilor voluntare de sânge/componente sangvine şi sporirea numărului anual de donator voluntari sistematici. |  |  |  |
| 4.1 | Sporirea gradului de informare şi participare a populaţiei la donarea de sânge/componente sangvine | - Asigurarea creşterii informării şi interesului pentru donarea de sânge, inclusiv autodonare de sânge/componente sangvine prin: - Elaborarea spoturilor publicitare video şi audio, materialelor informaţionale (postere,pliante, bannere, etc) privind promovarea donărilor de sânge voluntare. - Plasarea spoturilor publicitare de informare pe paginile Web ale IMSP şi pe reţele internet de socializare, reţele autovizuale publice locale, panouri publicitare în diferite localităţi. - Organizarea companiilor de informare, promovare şi participare a populaţiei la donarea de sânge voluntară şi neremunerată. - Crearea şi dezvoltarea parteneriatului durabil cu organizaţii neguvernamentale şi asociaţiile de voluntari în vederea informării promovării donării de sânge voluntare şi recrutării donatorilor de sânge. | 2017-2021 Permanent 2017-2021 Permanent | Consiliul raional Primariile locale Centrele de Sănătate Spitalul raional Rîşcani Organizaţii neguvernamentale şi asociaţii APL |
|  |  | - Asigurarea accesibilităţii la donările de sânge prin: - Actualizarea sistemului de programare a populaţiei în regim on-line la donarea de sânge prin aplicaţia Web, cu posibilă selectare a punctului de donare a sângelui solicitat de potenţialul donator. - Organizarea punctelor de donare a sângelui cît mai aproape de potenţialii donatori de sânge (puncte de recoltare staţionare sau mobile). | 2017-2021 Permanent | Primariile locale Centrele de Sănătate |
| 4.2 | Creşterea numărului de donatori voluntari de sânge | - Organizarea (promovarea, recrutarea şi menţinerea donărilor voluntare de sânge) în parteneriat cu: - Autorităţile publice locale din cadrul teritoriului administrativ. - Instituţiile medico-sanitare - Tinerii din cadrul instituţiilor de învăţămînt, organizaţii şi asociaţii de tineret; - Reprezentanţi ai forţelor de asigurare a ordinii publice - Poliţia de frontieră - Organizaţii neguvernamentale şi asociaţii de voluntari; - Promovarea, recrutarea şi creşterea donărilor voluntare de sânge sistematice în rîndurile donatorilor voluntari de sânge. - Identificarea resurselor financiare şi materiale pentru extinderea şi valorificarea pachetului de garanţii sociale destinate donatorului de sânge voluntari, neremuneraţi şi sistematici. | 2017-2021 Permanent | Consiliul raional Primariile locale Spitalul r-l Rîşcani Secţiile corespunzătoare ale Consiliului raional Comisariatul r-l de Poliţie Organizaţii neguvernamentale Asociaţii de voluntari Consiliul raional Rîşcani Primăriile locale |

Secretarul Consiliului raional Rîşcani			R.POSTOLACHI

Anexa nr. 2

la Decizia Consiliului raional Rîşcani

Nr. 03/24 din 11 mai 2018.

INDICATORII

privind implementarea Programului Naţional de securitate transfuzională şi autoasigurare a ţării cu produse sangvine

pentru anii 2017 – 2021

| Nrcrt | Denumirea indicator |  | Metodologia de calcul | Perioada de raportare | Autoritatea responsabilă de prezentarea indicatorilor | Comentariu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectovul I. Asigurarea cerinţelor de siguranţă şi biosecuritate a produselor sangvine în asistenţa hemotransfuzională |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Număr de hemotrasnfuzii de componente eritrocitare asigurate cu examinări imunologice pretransfuzionale, conform standardelor naţionale, % |  | Numărător-numărul de transfuzii de componente eritrocitare (toate tipurile de concentrat eritrocitar) realizate în corespundere cu algoritmul de examinare izoserologică a sângelui recipientului, compatibilităţii pretransfuzionale aprobat *100. Numitor-numărul total de transfuzii de componente eritrocitare realizate. | Anual | IMSP “Spitalul raional Rîşcani” |  |
| 2. | Numărul de hemotransfuzii de toate tipurile de componente Plasmatice şi plachetare asigurate cu examinări imunologice pretransfuzionale conform Standardelor Naţionale, % |  | Numărător-numărul de transfuzii de toate tipurile de componente plasmatice şi plachetare (toate tipurile de plasmă, crioprecipitat, concentrat de plachete , realizate în corespundere cu algoritmul de examinare izoserologică a sângelui recipientului aprobat * 100. Numitor-numărul total de transfuzii de componenţe plasmatice şi plachetare realizate | Anual | IMSP “Spitalul raional Rîşcani” |  |
| Obiectivul II. Menţinerea sistemului de management al calităţii în asistenţa hemotransfuzională |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Numărul de acte normative instituţionale privind asistenţa hemotransfuzională în IMSP utilizatoare de produse sangvine, revizuite-ajustate la actele normative naţionale implementate, % | Numărător-numărul de acte normative, instituţionale privind asistenţa hemotransfuzională în IMSP utilizatoare de produse sangvine, revizuite/ajustate şi implementate la actele normative naţionale,* 100 | Anual | IMSP “Spitalul raional Rîşcani” |  |
| 4 |  | Numărul de standarde de calitate instituţionale în domeniul organizării şi asigurării asistenţei hemotransfuzionale, la standarde naţionale de calitate în domeniul organizării asistenţii hemotransfuzionale implementate, % | Numărător-număr de standarde de calitate în domeniul organizării şi asigurării asistenţei hemotrasnfuzionale implementate * 100 Numitor-numărul total de standarde de calitate în domeniul organizării şi asigurării asistenţei hemotransguzionale | Anual | IMSP “Spitalul raional Rîşcani” |  |
| 5 |  | Numărul de hemotransfuzii asigurate cu produse sangvine în corespundere cu standardele de calitate naţionale, % | Numărător-numărul hemotransfuzii asigurate cu produse sangvine vonform Standardelor Naţionale (PCN, algoritme Naţionale, etc) *100 | Anual | IMSP “Spitalul raional Rîşcani” |  |
| 6. |  | Numărul de pacienţi asiguraţi cu autotransfuzii sânge/componente | Numărător-numărul de pacienţi cu autotransfuzii de sânge/componente sangvine realizate *100 | Anual | IMSP “Spitalul raional Rîşcani” |  |
| 7. |  | Număr de personal medical cu studii superioare instruit în prescrierea şi utilizarea produselor sangvine conform cerinţelor actuale ale Ghidului European de utilizare raţională a produselor sangvine şi PCN în managementul hemoragiilor. | Numărator-numărul de personal medical cu studii superioare instruit în prescrierea şi utilizarea produselor sangvine conform cerinţelor actuale ale Ghidului European de utilizare raţională a produselor sangvine şi PCN în managementul hemaragiilor. Numitor-numărul total de personal medical cu studii superioare implicat în prescrierea produselor sangvine. | Anual | IMSP “Spitalul raional Rîşcani” |  |
| 8. |  | Numărul de reacţii/complicaţii posttransfuzionale înregistrate | Numărător-numărul de reacţii/complicaţii posttransfuzionale înregistrate *100. Numitor – numărul de pacienţi, bineficiar de hemotransfuzii. | Anual | IMSP “Spitalul raional Rîşcani” |  |
| 9. |  | Număr de audituri medicale interne realizate | Numărător-număr de audituri medicale interne realizate *100 Numitor-numărul de audituri medicale interne necesar de a realiza, conform actelor normative naţionale în vigoare. | Anual | IMSP “Spitalul raional Rîşcani” |  |
| 10. |  | Număr de şedinţe a Comitetului transfuzional spitalicesc realizate | Numărător-număr de şedinţe CTS realizate *100 Numitor-numărul de şedinţe a CTS necesar de a convoca, conform actelor normative în vigoare | Anual | IMSP “Spitalul raional Rîşcani” |  |
| 11. |  | Număr de personal medical cu studii medii instruit în utilizarea produselor sanvine conform cerinţelor actuale ale Ghidului European de utilizare raţională şi actelor Naţionale. | Numărător-numărul de personal medical cu studii medii instruit în utilizarea produselor sangvine conform cerinţelor actuale ale Ghidului European de utilizare raţională a produselor sangvine şi actelor Naţionale. Numitor-numărul total de personal medical cu studii medii implicat în hemotransfuzie | Anual | IMSP “Spitalul raional Rîşcani” |  |
| 12 |  | Număr de personal participant la conferinţe, congrese, schimd de experienţe, etc în domeniul transfuzional. | Numărător-numărul de personal medical participant la conferinţe, congrese, schimb de experienţe, etc în domeniul transfuzional. Numitor-numărul total de personal medical programat pentru participare. | Anual | IMSP “Spitalul raional Rîşcani” |  |
| Obiectul III. Autoaprovizionarea ţării cu sânge şi produse sangvine. |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Tehnologii moderne de dispozitive medicale, echipamente, consumabile pentru examinarea imunohematologică şi compatibilizarea sangvină pretransfuzională, păstrare şi transportare. | Numărător-numărul de dispozitive specifice prezente pentru examinarea imunohematologică şi compatibilezarea sangvină pretransfuzională păstrare şi transportare *100. Numitor-numărul total de dispozitive medicale specifice necesare, conform actelor normativ tehnice şi Instituţionale | Anual | IMSP “Spitalul raional Rîşcani” |  |
| 14 |  | Total resurse financiare cheltuite pentru întreţinerea şi perfecţionarea bazei tehnico-materiale şi a sistemului de asigurare asistenţă hemotransfuzională la nivel de IMSP, inclusiv: - Dispozitive medicale obligatorii specifice pentru examinări de laborator în imunohematologie la pacienţi şi compatibilitatea sangvină pretransfuzională, transportare şi păstrare produse sangvine. - Consumabile, reagenţi de laborator şi alte materiale sanitare necesare în activitatea de examinare de laborator în imunohematologie a pacienţilor şi compatibilizarea sangvină pretransfuzională, transportare şi păstrare produse sangvine. - Instruiri a personalului medical şi nemidical implicat în organizarea şi asigurarea asistenţei hemotransfuzionale şi managementul calităţii la nivel de instituţie. | Total şi separat pentru lit. a), b) şi c). Numărător – suma totală în lei MD cheltuită de IMSP, inclusiv şi valoarea donaţiilor *100 Numitor-suma totală în lei MD alocată de IMSP în acest scop. | Anual | IMSP “Spitalul raional Rîşcani” |  |
| 15. |  | Număr de proiecte cu finanţare externă pentru perfecţionarea tehnologiilor de examinare de laborator a sângelui recipienţilor de produse sangvine. | Numărul de proiecte cu finanţare externă elaborate/încheiate/ implementate | Anual | IMSP “Spitalul raional Rîşcani” |  |
| 16. |  | Aplicaţia de raportare a hemovigilenţei implementată şi gestionată activ în cadrul IMSP. | Aplicaţia de raportare a hemovigilenţei elaborată/implementată/ gestionată activ | 2018 | IMSP “Spitalul raional Rîşcani” |  |
| 17 |  | Asigurare cu echipamente tehnologiilor informaţionale necesare pentru activitatea SIA serviciul de sânge, % | Numărător-numărul de echipamente tehnologiilor informaţionale în activitatea SIA serviciul de sânge prezente *100 Numitor-numărul total necesar de echipamente tehnologiilor informaţionale necesare pentru activitatea SIA serviciul de sânge | 2018 | IMSP “Spitalul raional Rîşcani” |  |
| 18 |  | Asigurare cu servicii de întreţinere pentru SIA Serviciul de sânge, % | Numărător-numărul de servicii de întreţinere pentru SIA Serviciul de sânge prezente *100 Numitor-numărul total necesar de servicii de întreţinere pentru activitatea SIA serviciul de sânge. | 2018 | IMSP “Spitalul raional Rîşcani” |  |
| 19 |  | Necesităţi de produse sangvine | Necesităţi actualizate anual | anual | IMSP “Spitalul raional Rîşcani” |  |
| 20. |  | Contracte de organizare a donării de sânge teritoriale | Constracte încheiate | Anual | Consiliul raional Ministerul Sănătăţii MPS |  |
| 21. |  | Contractarea şi prestarea de servicii medicale/servicii de înaltă performanţă – tratament aferent şi de laborator) | Contracte încheiate | anual | IMSP “Spitalul raional Rîşcani” |  |
| Obiectivul IV. Dezvoltarea continuă a donărilor de sânge /componenţe voluntare şi sporirea numărului anual de donatori voluntari sistematici |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Companii de informare despre donarea de sânge realizate/plasarea în în ziarul raional, distribuirea posterilor, pliantelor, etc.) | Număr absolut de campanii de informare realizate | Anual | Centrele de Sănătate SR Rîşcani |  |
| 23. |  | Acces prin aplicaţia Web la informaţii Publice privind donarea de sânge/componente sangvine | Acces asigurat | Începînd cu anul 2018 | Centrele de Sănătate SR Rîşcani |  |
| 24. |  | Număr de companii de donare, inclusiv celebrarea Zilei Mondiale a Donatorului de sânge | Număr de companii de donare realizate | Anual | IMSP “Spitalul raional Rîşcani”, Sentrele de Sănătate |  |
| 25. |  | Parteneri (APL, ONG, organizaţii de tineret, forţele de apărare şi asigurare a ordinii publice, etc.) ce susţin şi participă în promovarea donării de sânge voluntare. | Numărul de parteneri (în comentariu denumire organizaţie/instituţia) ce au participat/organizat/susţinut companiile de promovare a donării de sânge voluntare. | Anual | IMSP “Spitalul raional Rîşcani”, Sentrele de Sănătate |  |

Secretarul Consiliului raional Rîşcani			R.POSTOLACHI