anexa 2 la decizia nr. 01/01

din 17 februarie 2017

Consiliul Raional Rîșcani

Planul de acțiuni pentru anul 2017

de implementare a

STRATEGIei

DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ      A RAIONULUI RÎŞCANI

PENTRU PERIOADA 2016 – 2020

Rîşcani, 2017

IV.  PLANUL DE ACȚIUNI CONFORM DIRECȚIILOR STRATEGICE PENTRU PERIOADA 2017

| Direcţia strategică 1: Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor publice prin modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare, amenajarea teritoriului şi asigurarea eficienţei energetice. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obiectiv | Acțiune | termen | Mijloace financiare | resaponsabili | surse | indicatori |
| O.S. 1.1 Reabilitarea infrastructurii drumurilor şi dezvoltarea reţelei de transport. | Lucrări de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice Mihăileni - Nicoreni Drum de acces spre s.Ştiubeieni Pîrjota – Borosenii Noi – Mihăileni Drum de acces spre s.Branişte Drum de acces spre s.Sverdiac Duruitoarea Nouă – Varatic - Zăicani Costeşti – Petruşeni - Camenca Şaptebani – Gălăşeni – R7 Drum de acces spre or.Rîşcani Drum de acces spre s.Malinovscoe Pîrjota-Borosenii Noi-Mihailenii Noi Drumuri locale | 2017 | 4300,0 | SCGCD | FNDR, FR, Fonduri UE | Nr. Documente elaborate. |
|  | - Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru construcţia drumului L 75 Baraboi – Rîşcani. | 2017 | 500 000 | SCGCD, APL Mihaileni | FNDR, FR, Fonduri UE | 11,7 km de drum construit |
|  | - Contribuirea la construcţia podului Costeşti – Druitoarea Nouă | 2017 | 120 000 000 | SCGCD, APL Duruitoarea Nouă | FNDR, FR, Fonduri UE | Pod construit. |
|  | - Protejarea şi întreţinerea drumurilor prin aplicarea metodelor de plombare: L36, L30, L214, L214.1, L217, L211, L209 | 2017 | 20 000 000 | SCGCD, APL I | FNDR, FR, Fonduri UE | Nr. Lucrări efectuate Suma investiţiei |
|  | - Contribuirea la asigurarea securității traficului rutier și de pietoni în sectoarele de risc. | 2017 | 100 000 | SCGCD, | Buget raional, FNDR USAID, Fonduri europene | Lista lucrări efectuate. |
|  | - Modernizarea parcului de autospeciale pentru întreţinerea drumurilor publice | 2017 | 4 000 000 | SCGCD, APL Varatic, Zaicani, Rîșcani, Costești | Buget raional, FNDR USAID, Fonduri europene | 4 autospeciale de curaţare a drumurilor pe timp de iarnă procurate. |
| OS 1.2. Modernizarea şi extinderea infrastructurii de transport a gazelor. | - Facilitarea conectării localităţilor și gazificarea instituțiilor din localitățile Hiliuţi, Pociumbeni, Petruşeni, Galaşeni, Mălăieşti. Şaptebani, Văratic, Horodişte, Dumeni, Druitoarea Nouă, Zaicani, Ușureia la gazoduct | 2017 | 7 000 000 | SCGCD, Rîşcani, APL I | Buget de stat, Buget raional. | Nr. de localităţi conectate. |
| O.S. 1.3 Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare. | - Participarea în cadrul proiectului naţional de extindere a apeductului SOROCA –BĂLŢI, pentru aprovizionarea cu apă a localităţilor din raioanele Soroca, Floreşti, Drochia, Rîşcani, Sîngerei, Teleneşti şi mun. Bălţi | 2017 | Cost proiect total – 600 000 000. | SCGCD, Rîşcani. | BERSD, BEI, Buget raional, APL, FEN, FNDR, Fonduri europene | Nr. de localităţi conrectate Nr. de gospodării şi de locuitori ce au beneficiat de reţele noi şi modernizate; Suma investiţiei. |
|  | - acțiuni de monitorizare a construcţiei reţelelor magistrale de apeduct Costeşti – Rîşcani. | 2017 | 340 000 000 | SCGCD, IM “Apa Canal” | Buget raional, FEN, FNDR, GIZ, Fonduri europene | Sistem de reţele construite; Lungime şi capacitate a reţelelor de apeduct construit; Nr. de gospodării şi locuitori conectaţi. |
|  | - Contribuirea la modernizarea şi extinderea reţelei de apeduct în localităţile: Alexandreşti, Petruşeni, Singureni, Corlăteni, Malinovscoie, Borosenii Noi, Vasiliuţi, Druitoarea Nouă, Pociumbeni. | 2017 | 30 000 000 | SCGCD, APL I, IM “Apa Canal” | Buget local APL I, Buget raional, FEN, FNDR, GIZ, Fonduri europene | Reţele de apeduct construite; Lungime şi capacitate a reţelelor de apeduct reparate şi extinse; Nr. de gospodării şi locuitori conectaţi. |
|  | - Implementarea proiectelui “Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în localitățile Păscăuți, Damașcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți, Șaptebani, Petrușeni raionul Rîșcani” | 2017 | 10 000 000 | SCGCD, APL I, IM “Apa Canal” | GIZ, Buget local APL I, Buget raional, FNDR, Fonduri europene | Lungime şi capacitatea reţelelor de AAC reparate şi extinse; Nr. de gospodării şi locuitori conectaţi. |
|  | - Contribuirea la construcția sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare în localităţile: Şaptebani, Galaşeni, Costeşti, Mihaileni, etc. | 2017 | 16 000 000 | SCGCD, Rîşcani, IM “Apa Canal” | Fondul Ecologic, Finanțări externe, FNDR | Investiții realizate |
|  | - Crearea unei întreprinderi intercomunitare de deservire/aprovizionare cu apă şi canalizare | 2017 | 500 000 | SCGCD, IM “Apa Canal” | GIZ, Buget local APL I, Buget raional | Intreprindere creată. |
|  | - Procurarea echipamentului și utilajului performant de verificare a consumului de apă. | 2017 | 3 000 000 | SCGCD, APL I, IM “Apa Canal” | Buget local, Buget raional, FEN, FNDR, GIZ, Fonduri europene | Proiect de modernizare a staţiiei de epurare elaborat şi executat; Staţia de epurare funcţională. |
|  | - Modernizarea parcului de autospeciale IM “Apa Canal” | 2017 | 1 000 000 | SCGCD, APL I, IM “Apa Canal” | Buget local, Buget raional, FEN, FNDR, GIZ, Fonduri europene | 2 autospeciale de asanare procurate. |
| O.S. 1.4 Îmbunătăţirea managementului deşeurilor solide. | - Contribuirea la realizarea unui sistem integrat de management al deşeurilor-colectare selectivă , transport, valorificare, depozitare | 2017 | 60 000 000 | SCGCD, APL, Gospodaria comunala | Buget local, Buget raional, FEN, FNDR, Fonduri europene | Sistemul integrat de management al deseurilor funcţional. |
|  | - Contribuirea la colectarea deșeurilor radioactive și periculoase | 2017 | 100 000 | SE, SCGCD, APL I, Gospodaria comunala | Buget raional, FEN | Cantitatea deșeurilor colectate și transportate |
|  | - Colaborarea cu instituțiile responsabile în lichidarea depozitelor de deșeuri neconforme | 2017 | 26 000 | SE, SCGCD, APL I, Gospodaria comunala | Buget raional, | Nr. Depozitelor neconforme lichidate și ecologizate |
|  | - Contribuirea la crearea platformelor și dotarea acestora cu containere destinate colectării deșeurilor organice. | 2017 | 1 500 000 | SE, SCGCD, APL I | Buget raional, FEN, FNDR, GIZ, Fonduri europene | Nr. Platformelor create. |
|  | - Promovarea reciclării deşeurilor solide reutilizabile | 2017 - 2017 | 10 000 000 | SE, SCGCD, APL, Gospodaria comunala | Buget local, Buget raional, FEN, FNDR, Fonduri europene | Cantitatea deşeurilor reciclate. |
|  | - Dotarea operatorului de salubritate cu autospeciale | 2015 - 2017 | 1 000 000 | SE, SCGCD, APL, Gospodaria comunala | Buget local, Buget raional, FEN, FNDR, Fonduri europene | Nr. autospeciale procurate. |
|  | - Contribuirea la crearea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor spitaliceşti, inclusiv un incinerator ecologic | 2017 -2018 | 150 000 | SE, SCGCD, APL, Gospodaria comunala | Buget local, Buget raional, FEN, FNDR, Fonduri europene | Sistem funcţional; Suma investiţiei. |
| O.S. 1.5 Creşterea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sectorului energetic. | - Reparaţia capitală a acoperişurilor clădirilor edifiiciilor publice raionale. | 2017 | 10 000 000 | SCGCD, Rîşcani, APL | Buget local, Buget raional, FEE, FISM, FNDR, GIZ, Fonduri europene | Nr. instituţiilor publice cu acoperiş renovat capital; M2 de acoperiş renovat; Suma investiţiei; Consumul redus la energie termică. |
|  | - Înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare vechi cu ferestre şi uşi tip termopan PVC în clădirile publice raionale. | 2017 | 10 000 000 | SCGCD, Rîşcani, APL | Buget local, Buget raional, FEE, FISM, FNDR, GIZ, Fonduri europene | Nr. geamurilor şi uşilor schimbate; Consumul redus la energie termică. |
|  | - Îmbunătăţirea anvelopei clădirilor publice. | 2017 | 30 000 000 | SCGCD, Rîşcani, APL | Buget local, Buget raional, FEE, FISM, FNDR, GIZ, Fonduri europene | Nr. clădirilor cu anvelopa îmbunătăţită; Consumul redus la energie termică; Suma investiţiei. |
|  | - Imbunătăţirea anvelopei blocurilor de locuit din or. Rîşcani și Costești. | 2017 | 50 000 000 | SCGCD, Rîşcani, APL | Buget local, Buget raional, FEE, FISM, FNDR, Fonduri europene | Nr. blocurilor de locuit cu anvelopa îmbunătăţită; Consumul redus la energie termică; Suma investiţiei. |
|  | - Introducerea, în toate instituţiile publice raionale a becurilor cu consum energetic redus. | 2017 | 70 000 | SCGCD, Rîşcani, APL | Buget local, Buget raional, FEE, FISM, FNDR, GIZ, Fonduri europene | Suma investiţiei; Consumul redus la energie electrică. |
|  | - Montarea de panouri solare pe clădirile instituţiilor publice raionale | 2017 | 5 000 000 | SCGCD, Rîşcani, APL | Buget local, Buget raional, FEE, FISM, FNDR, GIZ, Fonduri europene | Suma investiţiei; Consumul redus la energie. |
|  | - Implementarea proiectelor de EE - 12 instituții | 2017 | 15 000 000 | SCGCD, Rîşcani | Programului “Energie şi Biomasă”. | Nr de proiecte implementate Suma investiţiei; Consumul redus la energie. |
|  | - Proiectarea şi înlocuirea corpurilor de iluminat stradal cu lămpi de tip LED.- 9 localități | 2017 | 458, 200 | SCGCD, APL | Buget raional, FEE, FISM, FNDR, GIZ, Fonduri europene | Suma investiţiei; Luminozitate mai puternică. Consumul redus la energie electrică |
|  | - Facilitarea organizării sesiunilor de instruire dedicate funcţionarilor din APL raionului, consumatorilor finali cu privire la măsuri de eficienţă energetică posibile şi la modul lor de implementare. | 2017 | 1 000 | SCGCD, APL | Buget raional, FEE, FISM, FNDR, GIZ, Fonduri europene | Nr. Sesiunilor de instruire; Nr. Persoanelor instruite. |
|  | - Organizarea de Servicii sau/si a unui Punct de Informare cu privire la eficienţa energetică. | 2017 | 1000 | SCGCD, , APL | Buget raional, FEE, FISM, FNDR, GIZ, Fonduri europene | Serviciu de informare funcţional. |
|  | - Organizarea Zilelor Raionale ale Energiei, cu competiţii, cu accent pe participarea tinerei generaţii şi premierea celor mai bune acţiuni de utilizare eficientă a energiei. | 2017 | 5000 | SCGCD, , APL | Buget raional, FEE, FISM, FNDR, GIZ, Fonduri europene | Nr. Evenimentelor organizate; Nr. De 7articipant. |
|  | - Implementarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii termoenergetice pe biomasă, cu instalarea și utilizarea termocentralelor pe biomasă în instituțiile publice di raionul Rîșcani – studiu de fezabilitate | 2017 | 6 300 000 | SCGCD, PEBM, CR | Buget rational, PEBM | 12 instituții publice beneficiare a proiectului 9 centrale termice pe pileți instalate |
| O.S. 1.6 Construcţia, reabilitarea şi modernizarea spaţiilor verzi şi de agrement. | - Conribuirea la elaborarea cadastrului spațiilor verzi | 2017 | 1 000 000 | S Ecologic Arhitector Rîşcani | Buget raional, FEN, fonduri UE, UNDP, Ministerul mediului | Volumul investiţiei; Lista de lucrări efectuate. |
|  | - Contribuirea la elaborarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităților raionului Rîșcani. | 2017 | 4 000 000 | S Ecologic Arhitector Rîşcani | Buget de stat, Fonduri UE, UNDP. | Volumul investiţiei; Lista de lucrări efectuate. |
|  | - Contribuirea la modernizarea arhitecturală şi peisagistică a aliniamentelor verzi stradale în localităţile raionului Rîşcani. | 2017 | 3 000 000 | S Ecologic Arhitector Rîşcani | Buget raional, FEN, fonduri UE, UNDP, Ministerul mediului | Volumul investiţiei; Lista de lucrări efectuate. |
|  | - Contribuirea la amenajarea zonelor de agrement în localităţile raionului Rîşcani | 2017 | 3 000 000 | S Ecologic Arhitector APL din Rîşcani | Buget local | Nr. spaţilor ecologizate. |
|  | - Facilitarea procesului de creare a unei zone de agrement în regiunea Costeşti- Dumeni | 2017 | 8 000 000 | S Ecologic Arhitector APL din Rîşcani | Buget local | Nr. spaţilor ecologizate. |
|  | - Inventarierea spaţiilor abandonate şi ecologizarea acestora; | 2017 | 100 000 | S Ecologic Arhitector Rîşcani | Buget raional | Nr. spaţilor ecologizate. |
|  | - Contribuirea la elaborarea unor standarde unice de amenajare a localităților | 2017 | 100 000 | S Ecologic Arhitector Rîşcani | Buget raional | Proiect elaborat. |
|  | - Contribuirea la implementarea programelor de combatere a eroziunii, înmlăştinirii, salinizării, alunecărilor de teren. | 2017 | În curs de estimare | S Ecologic Arhitector SRF Cadastru Rîşcani | Buget raional | Nr. programe realizate |
|  | - Contribuirea la refacerea și gazonarea zonelor verzi aferente căilor publice și intersecțiilor | 2017 | 2 323 750 | S Ecologic Arhitector Rîşcani | Buget raional, FEN, fonduri UE, UNDP, Ministerul mediului | Nr. terenurilor prelucrate și amenajate. |
|  | - Contribuirea la revalorificarea spaţiilor verzi şi a lacurilor din or. Rîşcani; | 2017 | 200 000 | S Ecologic Arhitector SRF Cadastru, APL II | Buget local APL Rîșcani, Buget raional FEN, fonduri UE, UNDP | Volumul investiţiei; Lista de lucrări efectuate. |

| Direcţia strategică 2: Dezvoltarea economiei raionului prin susţinerea IMM şi atragerea investiţiilor în industrie, agricultură şi turism. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O.S. 2.1 Atragerea investiţiilor şi modernizarea sectorului agro-industrial. | - Facilitarea utilizării noilor tehnologii în agricultură.Seminare | 2017 | 60 000 | Secția agricultură Rîşcani, APL, AE | IFAD, 2KR, ACSA | Nr. Tehnologii implementate |
|  | - Contribuirea la reabilitarea sistemelor de irigare în raion.elaborarea propuneri de proiect | 2017 | 500 000 | Secția agricultură Rîşcani, APL, AE | IFAD, 2KR, ACSA | Nr. Sistemelor reabilitate |
|  | - Facilitarea reabilitării infrastructurii zootehnice în raion.Sminare | 2017 | 10 000 000 | Secția e agricultură Rîşcani, APL, AE | IFAD, 2KR, ACSA | Nr. Obiecte renovate. |
|  | - Contribuirea la crearea unei infrastructuri raionale specializate în domeniul colectării, prelucrării şi distribuirii produselor agricole. - Inițierea fondării asociației de producători | 2017 | 50 000 000 | Secția agricultură Rîşcani, APL, AE | IFAD, 2KR, ACSA | Nr de pieţi angro construite Nr. de frigidere construite Nr de întreprinderi de prelucrare a produselor asistate |
|  | - Contribuirea la dezvoltarea infrastructurii post- recoltare prin crearea întreprinderilor de colectare, ambalare, procesare și păstrare a producției agricole. - Porpuneri de proiecte | 2017 | 10 000 000 | Secția agricultură Rîşcani, Agenți economici | Donatori externi. | Nr. IMM create |
|  | - Asistarea producătorilor agricoli în efectuarea cercetărilor de marketing și mediatizarea ideilor noi de afaceri. - Consultări | 2017 | 500 000 | Secția agricultură Rîşcani, Compania de consultanță parteneră | Donatori externi. | Nr. beneficiarilor |
|  | - Stimularea asocierii producătorilor agricoli pentru procurarea tehnicii agricole. - consultări | 2017 - 2020 | 100 000 | Secția agricultură Rîşcani, Agenți economici | Donatori externi. | Suma investiției Nr. unități tehnică procurată. |
| O.S. 2.2 Dezvoltarea infrastructurii de afaceri şi susţinerea IMM. | - Inventarierea patrimoniului de care dispune raionul Rîşani în vederea identificării rezervelor pentru susţinerea procesului investiţional; | 2017 | 5000 | Secția economie Rîşcani | Buget raional | Raport elaborat şi mediatizat. |
|  | - Elaborarea unui Program pentru atragerea investiţiilor; | 2017 | 50 000 | Secția economie Rîşcani, CCI | Buget raional, FNDR, Fonduri UE | Strategie elaborată. |
|  | - Facilitarea organizării instruirilor pentru sectorul IMM cu privire la cadrul legislativ şi normativ care reglementează domeniul achiziţiilor publice organizate de Agenția de Achiziții Publice | 2017 | 50 000 | Secția economie Rîşcani | Buget raional | Nr. persoanelor instruite. |
|  | - Analiza potențialului regional de dezvoltare a clusterelor (realizarea studiilor de oportunitate pentru dezvoltarea clusterelor pe tipuri de produse, identificarea constrîngerilor de asociere a antreprenorilor, analiza modului de percepere a conceptului de cluster). | 2017 | 100 000 | Secția economie Rîșcani | Surse externe | Documente elaborate. |
|  | - Evaluarea nevoilor mediului de afaceri, şi identificarea zonelor unde APL de nivelul II poate acţiona pentru a crea condiţii dezvoltării activităţilor economice; | 2017 | 30 000 | Secția economie Rîşcani | Buget raional | Studiu elaborat. |
|  | - Facilitarea organizării unor seminare de instruire pentru antreprenori în domeniul afacerilor innovative. | 2017 | 20 000 | Secția economie Rîşcani | Buget raional, FNDR, Fonduri UE | Nr. evenimentelor de instruire organizate; Nr. persoanelor instruite. |
|  | - Realizarea vizitelor de studiu în alte raioane din tară şi peste hotare cu vizitarea companiilor şi întreprinderilor de succes. | 2017 | 100 000 | Secția economie Rîşcani | Buget raional, FNDR, Fonduri UE | Nr. vizetelor de studiu realizate; Nr. participanţilor. |
|  | - Facilitarea procesului de creare a asociaţiilor oamenilor de afaceri din rn. Rîşcani. | 2017 | 10 000 | Secția economie Rîşcani | Buget raional, AE locali | Asociatie creată şi activă. |
|  | - Promovarea și dezvoltarea Clubului întreprinzătorilor în rîndurile migranţilor reveniţi – potentiali investitori. | 2017 | 10 000 | Secția economie Rîşcani | Buget raional, AE locali | Clubul Economic funcţional. |
|  | - Promovarea programelor naționale de dezvoltare a afacerilor în rîndul celor întorşi de peste hotare. | 2017 | 3 000 | Secția economie Rîşcani | Buget raional, FNDR, Fonduri UE | Programe funcţionale; Nr. afacerilor noi. |
|  | - Sprijinirea întreprinderilor cu potential de export, care implementează standarde internaționale de calitate. | 2017 | 100 000 | Secția economie Rîşcani, ONG în domeniul economic. | FNDR, PNAET, Pare 1+1, fonduri UE | Nr. intreprinderilor cu potențial de export. |
|  | - Contribuirea la crearea unui Centru de susținere a afacerilor în raionul Rîşcani. | 2017 | 7 000 000 | Secția economie Rîşcani | Buget raional, FNDR, Fonduri UE | Instituţie funcţională Nr. Rezidenţilor. |
| O.S. 2.3 Promovarea activităţilor economice şi a produselor autohtone. | - Elaborarea materialelor promoţionale (ghid investiţional, buclete, pliante etc.), diseminarea materialelor electronice pe reţelele de socializare, în scopul atragerii investitorilor străini. | 2017 | 150 000 | Secția economie Rîşcani, CII | Buget raional, FNDR, Fonduri UE | Setul de materiale promotionale elaborate. |
|  | - Organizarea tradiţională a unor evenimente de promovare a potenţialului local şi produselor autohtone (expo-tîrguri, iarmaroace, festivaluri etc.) | 2017 | 50 000 | Secția economie Rîşcani, CII, AE | Buget raional, FNDR, Fonduri UE | Nr. evenimentelor organizate; Nr. participanţilor. |
|  | - Elaborarea unei platforme on-line de oferte comerciale “RîşcaniMarket” | 2017 | 10 000 | Secția economie Rîşcani | Buget raional, FNDR, Fonduri UE | Portal functional Nr. Vizitatorilor. |
|  | - Contribuirea și susținerea agenților economici din raion la participarea în diverse acțiuni de promovare a mărfurilor și serviciilor autohtone. | 2017 | 1 000 000 | Secția economie Rîşcani | Buget raional, | Nr. persoanelor beneficiare Nr. Serviciilor oferite. |
|  | - Elaborarea unui Ghid de produse autohtone | 2017 | 100 000 | Secția economie ONG economic | FNDR, PNAET, fonduri UE | 1 ghid elaborate, Nr. exemplarelor distribuite |
|  | - Organizarea tîrgurilor economice. | 2017 | 1 000 000 | Secția economie | Buget raional, FNDR, AE Fonduri UE | Nr. evenimentelor Nr. participanților. |
| O.S. 2.4 Dezvoltarea turismului ca ramură economică generatoare de venit. | - Diversificarea ofertei turistice şi elaborarea pachetelor specializate: turismul agricol, ecologic, sportiv, gastronomic, etc. | 2017 | 1 000 000 | Secția cultură Rîşcani, secția economie ONG din domeniu | Buget raional, FNDR, Fonduri UE | Pachete turistice elaborate. |
|  | - Crearea unui itinerar turistic raional; | 2017 | 10 000 | Secția cultură, secția economie, ONG | Buget raional | Itinerar local elaborat. |
|  | - Contribuirea la îmbunătăţirea şi modernizarea infrastructurii de acces şi obiectelor de destinaţie turistică; | 2017 | 8 000 000 | SSCGCD, secția economie, ONG din domeniu | Buget raional, FNDR, Fonduri UE | Infrastructura de acces îmbunătăţită; Volumul investiţiei. |
|  | - Crearea unui birou local de informare turistică; | 2017 | 50 000 | Secția cultură, Rîşcani, ONG | Buget raional, FNDR, Fonduri UE | Birou local de informare funcţional; Nr. solicitanţilor. |
|  | - Elaborarea materialelor de promovare a turismului în raionul Rîșcani (buclete informaţionale, Mini-Ghid turistic, portal turistic, panouri, video si audio clip-uri, etc.) | 2017 | 100 000 | Secția cultură, Rîşcani, ONG din domeniu | Buget raional, FNDR, Fonduri UE | Instrumente de promovare elaborate. |
|  | - Atragerea turiştilor prin organizarea de evenimente culturale şi de agrement de calitate (festivaluri, tîrguri). | 2017 | 150 000 | Secția cultură, Rîşcani, ONG din domeniu | Buget raional | Nr. evenimentelor organizate; Nr. de turişti. |
|  | - Elaborarea unui Program pentru dezvoltarea pensiunilor eco-turistice în localitățile raionului. | 2017 | 4 000 000 | Secția cultură, Secția economie Rîşcani, ONG | Buget raional, FNDR, Fonduri UE | Nr. pensiunilor create; Lista de servicii; Nr. turiştilor. |
|  | - Achiziționarea inventarului mobil pentru realizarea expoziţiilor - tîrg de artizanat în aer liber (standuri, rafturi, corturi, mese, scaune, etc); | 2017 | 50 000 | Secția cultură, Rîşcani, ONG din domeniu | Buget raional, FNDR, Fonduri UE | Spaţiu creat; Nr. participanţilor; Nr. vizitatorilor. |
|  | - Stimularea întreprinzătorilor ce realizează afaceri în domeniul turismului rural prin scutirea de taxe locale pentru primii 2 ani de activitate; | 2017 | 50 000 | Secția cultură, Secția economie Rîşcani | Buget raional | Nr. antreprenorilor beneficiari. |
|  | - Contribuirea la reabilitarea sanatoriului „Salvia” și crearea unei stațiuni balneare moderne. | 2017 | 30 000 000 | Secția economie Rîşcani, APL I | Fonduri externe | Sanatoriu funcţional |
|  | - Facilitarea dezvoltării capacităţilor profesionale a persoanelor ce activează în sectorul turistic; | 2017 | 30 000 | Secția cultură, Rîşcani, ONG din domeniu | Buget raional, FNDR, Fonduri UE | Nr. evenimentelor de instruire; Nr. persoanelor instruite. |

| Direcţia strategică 3: Asigurarea accesului egal la servicii medicale şi sociale de calitate. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul specific | Acţiunea | Perioada de implementare | Costuri estimative | Responsabili | Parteneri /Surse de finanţare | Indicatori |
| O.S. 3.1 Sporirea calității în domeniul sănătății publice. | - Contribuirea la reabilitarea şi amenajarea IMSP din raion (46 unităţi), SAMU, ÎM Centrul stomatologic din or. Rîșcani, Spitalul raional | 2017 | 50 000 000 | IMSP Rîşcani | Buget raional, CNAM, Fonduri europene | Nr. unităţi reparate şi dotate. |
|  | - Reparaţii capitale şi reconstrucţia încăperilor instituţiilor medicale primare din raionul Rîşcani. | 2017 | 20 000 000 | IMSP Rîşcani | Buget raional, CNAM, Fonduri europene | Nr. unităţi reparate şi dotate. |
|  | - Construcția și amenajarea sediului SAMU | 2017 | 2 500 000 | IMSP Rîşcani | Buget raional, CNAM, Fonduri europene | Instiuție funcțională. Suma investiției. |
|  | - Reamplasarea instituţiilor medicale primare din clădiri avariate, ce nu pot fi reparate capital.(OMF, Centrul de Sănătate Șaptebani) | 2017 | 10 000 000 | IMSP Rîşcani | Buget raional, CNAM, Fonduri europene | Nr. unităţi reamplasate. |
|  | - Aprovizionarea instituțiilor medicale din raionul Rîşcani cu apă și servicii de canalizare. | 2017 | 100 000 000 | IMSP Rîşcani | FIS, Fonduri UE, UNDP | Nr. centrelor conectate la serviciul de aprovizionare cu apă și canalizare |
|  | - Modernizarea sistemelor de încălzire în instituțiile medicale ale raionului. | 2017 | 50 000 000 | IMSP Rîşcani | FIS, Fonduri UE, UNDP | Nr. centrelor eficientizate termic |
|  | - Dotare cu mobilier specializat a instituțiilor medicale ale raionului. | 2017 | 10 000 000 | IMSP Rîşcani | FIS, Fonduri UE, UNDP | Nr. centrelor dotate cu mobilier Suma investițiilor |
|  | - Dotarea instituțiilor medicale cu aparataj modern necesar. | 2017 | 25 000 000 | IMSP Rîşcani | FIS, Fonduri UE, UNDP | Nr. centrelor dotate cu aparataj Suma investițiilor |
|  | - Construcţia unui heliport în regiunea Spitalului Raional şi îmbunătăţirea căilor de acces. | 2017 | 7 000 000 | IMSP Rîşcani | Buget raional, CNAM, Fonduri europene | Helicoport functional. |
|  | - Promovarea culturii medicale şi educarea populaţiei. | 2017 | 50 000 | IMSP CSP CR Rîşcani, APL I | Fonduri de asigurări obligatorii în medicină, APL | Nr. acţiuni realizate. |
|  | - Realizarea programelor raionale de combatere a maladiilor. | 2017 | 1 500 000 | CSP CR Rîşcani, APL I | Fonduri de asigurări obligatorii în medicină, APL | Rată scăzută al înbolnăvirilor |
|  | - Formarea partenerilor din ONG-uri în vederea promovării culturii medicale și educarea medicală a populației (în special a tinerilor și copiilor) | 2017 | 10 000 | Vicepreședinte Rîşcani, IMSP CSP | Buget raional, donatori externi | Nr. activități realizate Nr. persoane instruite |
|  | - Realizarea acțiunilor de sporire a competențelor profesionale a specialiștilor medicali. | 2017 | 1 000 000 | IMSP Rîşcani | FIS, Fonduri UE, UNDP | Nr. specialiștilor formaţi în domenii de activitate |
|  | - Realizarea evaluărilor de sănătate mobile în localități rurale. | 2017 | 1 000 000 | IMSP Rîșcani | FIS, Fonduri UE, UNDP | Nr. pacienți evaluați |
|  | - Contriuirea la deschiderea unor puncte farmaceutice în localități rurale. | 2017 | 2 000 000 | IMSP Rîșcani | FIS | Nr. farmacii deschise. |
|  | - Crearea unui punct de salvamari în preajma bazelor de odihnă Costești și dotarea cu utilaj tehnic și medical de urgență. | 2017 | 1 000 000 | Vicepreședinte IMSP Rîșcani | Fonduri UE, UNDP | Punct de salvamari functional. |
|  | - Stimularea medicilor-specialiști prin acțiuni de susținere și facilitatăți în obținerea locuințelor. | 2017 | 1 000 000 | Vicepreședinte IMSP Rîşcani | Buget raional. | Nr. specialiștilor beneficiari |
| O.S. 3.2 Diversificarea şi modernizarea serviciilor de asistenţă socială de calitate. | - Dotarea cu utilaj medical pentru proceduri de fizio-terapie în cadrul Centrului multifunctional “Renaştere” | 2017 | 800 000 | DASPF, APL, director Centrul multifunctional “Renaştere”. | Buget raional. | Serviciu dezvoltat. |
|  | - Crearea unui Centru de plasament de lungă durată pentru personae vîrstnice. | 2017 | 2 000 000 | APL, DASPF Rîşcani, ONG domeniu social | Buget raional, CR Rîșcani, UNDP, FISM, Asociaţii religioase şi de caritate naţionale şi internaţionale, etc. | Centru funcţional. Nr. beneficiarilor. |
|  | - Crearea serviciului social “Cantina socială mobilă” în localitățile raionului Rîşcani. | 2017 | 300 000 | DASPF, APL, ONG cu profil social | Buget raional, UNDP | Cantină funcţională; Nr. beneficiarilor. |
|  | - Procurarea unităţilor de transport specializat pentru “Cantină socială mobilă”. | 2017 | 1 000 000 | DASPF, Rîşcani, ONG cu profil social. | Surse locale, CR Rîşcani, fonduri externe | Nr. unităţi transport procurate |
|  | - Contribuirea la organizarea training-urilor în domeniul asistenței sociale şi atragerii de fonduri. | 2017 | 15 000 | DASPF, ONG cu profil social, CR Rîşcani. | Surse locale, CR Rîşcani | Nr. evenimentelor de instruire; Nr. persoanelor instruite. |
|  | - Reabilitarea infrastructurii Pansionatului pentru vîrstnici “Andrei Colibaba” din s. Nihoreni, r-l Rîșcani. | 2017 | 1 000 000 | DASPF, Rîșcani | Surse locale, fonduri externe. | Lista lucrări efectuate. |
|  | - Diversificarea serviciilor sociale de alternativă pentru persoane cu disabilități și în etate. | 2017 | 4 000 000 | ONG cu profil social, DASPF, Rîşcani. | UNDP | Serviciu funcțional Nr. beneficiarilor |
| O.S. 3.3 Susţinerea persoanelor cu disabilităţi şi promovarea politicilor de incluziune socială | - Prestarea serviciului Integrare Socio-Profesională pentru tinerii defavorizaţi | 2017 | 100 000 | DASPF, Rîşcani, DASPF | Buget raional | Serviciu dezvoltat. |
|  | - Elaborarea unui Acord-cadru multilateral intersectorial în vederea incluziunii sociale a persoanelor social-vulnerabile | 2017 | 1000 | DASPF, Rîşcani, DASPF | Buget raional | Acord elaborat și semnat |
|  | - Medierea și consultarea în diverse domenii a persoanelor social-vulnerabile | 2017 -2021 | 100 000 | DASPF, Rîşcani, DASPF | Buget raional | Nr. beneficiarilor |
|  | - Adaptarea infrastructurii social- economice pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la servicii comunitare și spații publice | 2017 | 720 000 | DASPF, Rîşcani, DASPF | Buget de stat, Buget raional, Donații, Granturi | Lista lucrărilor executate. Suma investiției. |
|  | - Susținerea creării unor întreprinderi sociale | 2017 | 1 000 000 | CR Rîşcani, DASPF | Buget de stat, Buget raional, Granturi | Întreprindere funcțională. |
|  | - Susținerea cu burse a tinerilor social-vulnerabili dotați pentru formare profesională. | 2017 | 50 000 | CR Rîşcani, DASPF | Buget raional | Nr. bursierilor. |
|  | - Organizarea de campanii în şcoli pentru combaterea discriminării în rîndul copiilor. | 2017 | 50 000 | CR Rîşcani, DASPF, ONG domeniu social | UNDP, Fundaţii de caritate | Nr. campaniilor organizate. |
| O.S. 3.4 Reducerea efectelor fenomenelor demografice negative . | - Dezvoltarea serviciilor oferite în special tinerilor: dezvoltarea profesională, întemeierea unei familii, etc.; | 2017 | 100 000 | CR Rîşcani, DASPF, ONG domeniu social | Fonduri externe | Nr. srvicii create Nr. beneficiari. |
|  | - Crearea politicii raionale de stimulare a natalității. | 2017 | 1 000 000 | CR Rîşcani, DASPF, ONG domeniu social | Buget raional | Politică creată. Nr. beneficiarilor |
|  | - Susţinerea iniţiativelor antreprenoriale locale ale tinerilor familii. | 2017 | 500 000 | CR Rîşcani, DASPF, ONG domeniu social | Fonduri externe | Nr. afaceri create. Nr. locuri de muncă create. |
|  | - Promovarea multilaterală a poliicilor familiale pentru conștientizarea importanței familiei și căsătoriei, maternității și paternității. | 2017 | 300 000 | CR Rîşcani, DASPF, ONG domeniu social | Fonduri externe | Nr. campanii de promovare organizate. |
|  | - Organizarea evenimentelor publice de nivel raional în vederea promovării familiei (Festivalul familiei). | 2017 | 100 000 | CR Rîşcani, DASPF, ONG domeniu social | Bugetul raional, fonduri externe | Nr. evenimente organizate. |
|  | - Stimularea angajării în serviciu a părinților din familii numeroase prin asigurarea de facilități angajatorilor. | 2017 | 1 000 000 | CR Rîşcani, DASPF, ONG domeniu social | Buget raional | Nr. personae angajate din familii numeroase. |

| Direcţia strategică 4: Dezvoltarea sectorului educaţie, tineret şi sport şi valorificarea moştenirii culturale-istorice. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul specific | Acţiunea | Perioada de implementare | Costuri | Responsabili | Parteneri /Surse de finanţare | Indicatori |
| O.S. 4.1 Eficientizarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale şi asigurarea unei educaţii de calitate. | - Aplicarea tehnologiilor educaționale moderne în sistemul educational. | 2017 | 4 000 000 | DÎTS Rîşcani, directori de instituţii | Buget raional, FISM, Ministerul educaţiei, Asociaţii de caritate | Nr. unităților de învățămînt ce aplică tehnologii educaționale moderne. Calitatea sporită a studiilor |
|  | - Facilitarea procesului de elaborare a proiectelor tehnice de reparații capitale ale instituțiilor educaționale din raion. | 2017 | 2 000 000 | DÎTS Rîşcani | Buget raional, FISM, Ministerul educaţiei, Asociaţii de caritate | Nr. documentelor elaborate. |
|  | - Asigurarea instituțiilor educaționale cu echipamentul și mobilierul necesar. | 2017 | 10 000 000 | DÎTS Rîşcani, directorii de instituții | Buget raional, FISM, UNDP | Mobilier procurat și instalat; Nr. de unitati echipament achiziționat; |
|  | - Valorificarea potenţialului cadrelor didactice cu stimulente sociale (domiciliu, tichete sociale, etc.) pentru atragerea şi menţinerea acestora, în mediul rural – acordarea spaţiilor pentru construcţia caselor tinerilor specialişti în mediul rural. Susținerea în continuare cu suport unic financiar a tinerilor specialiști. | 2017 | 1 000 000 | DÎTS Rîşcani, directori de instituții educative. | Buget raional, Pro-Didactica, Fundatia Soros Moldova, FEE | Specialiști noi atrași |
|  | - Crearea și implementarea Programului de susţinere financiară a copiilor cu rezultate înalte la studii | 2017 | 500 000 | DÎTS Rîşcani, directori de instituții educative | Buget raional, Agenți economici raionali | 100 Burse de merit oferite |
|  | - Încurajarea proceselor de creare a asociaților cadrelor didactice și de părinți în domeniul educației inclusive. | 2017 | * | Direcția Învățămînt, Tineret, Sport | Bugetul instituțiilor de învățămînt | Nr. asociațiilor create. |
|  | - Facilitarea procesului privind introducerea Internetului în toate instituțiile educaționale. | 2017 | 1 000 000 | DÎTS Rîşcani, directori de instituții educative | Buget raional, Pro-Didactica, Fundația Soros Moldova, FEE | Unitați instructiv-educative conectate la Internet |
|  | - Elaborarea paginilor web a instituțiilor preuniversitare. | 2017 | 1 000 000 | DÎTS Rîşcani, directori de instituții educative | Buget raional, Pro-Didactica, Fundația Soros Moldova, FEE | Nr. Paginilor web funcționale. |
|  | - Implementarea tehnologiilor didactice bazate pe comunicaţii electronice | 2017 | 1 000 000 | DÎTS Rîşcani, directori de instituții educative. | Buget raional, Pro-Didactica, Fundația Soros Moldova, FEE | Nr. tehnologii didactice noi implementate |
|  | - Procurarea echipamentelor şi softurilor educaţionale | 2017 | 500 000 | Direcția de Învățămînt | Buget al instituțiilor de învățămînt, donatori externi. | Nr. Programe procurate. |
|  | - Contribuirea la îmbogățirea bibliotecilor din instituțiile instructiv-educative cu cărti noi | 2017 | 2 000 000 | DÎTS Rîşcani, directori de instituții educative. | Buget raional. | Nr. cărți noi procurate. |
|  | - Dotarea laboratoarelor şi atelierelor din şcoli | 2017 | 2 000 000 | DÎTS Rîşcani, directori de instituţii | Buget raional, FISM, Ministerul educaţiei, Asociaţii de caritate | Nr. laboratoarelor dotate. Suma investiției. |
|  | - Reorganizarea a 10 instituţii de învăţămînt din comunități rurale cu număr redus de copii. | 2017 | În curs de estimare | DÎTS Rîşcani, APL | Buget raional, | Nr. Instituțiilor reorganizate; % resurselor economisite |
|  | - Consolidarea reţelei preşcolare şi crearea a 14 complexe educaţionale. | 2017 | În curs de estimare | DÎTS Rîşcani, APL | Buget raional. | Nr. Instituțiilor reorganizate; |
|  | - Crearea condiţiilor necesare pentru includerea copiilor cu CES în procesul instructiv-educativ. | 2017 | În curs de estimare | DÎTS Rîşcani, APL | Buget raional | Nr. instituții cu condiţii speciale funcționale |
|  | - Majorarea numărului de transport şcolar elevilor din alte localităţi ca condiţie absolut necesară în cazul creării şcolilor de circumscripţie şi a centrelor educaţionale şcoală-grădiniţă | 2017 | În curs de estimare | DÎTS Rîşcani | Buget raional, donatori | Nr. unități de transport procurate. |
| O.S. 4.2 Promovarea politicilor de tineret şi implicarea tinerilor în viaţa comunitară | - Perfecționarea continuă a cadrului normativ local din domeniul tineretului | 2017 | 5 000 | Vicepreședinte DÎTS, ONG în domeniul tineretului | Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului, Buget raional, UNDP, FEE, Fonduri europene. | Numărul de documente în domeniul tineret aprobate și/sau revizuite |
|  | - Constituirea și asigurarea funcționării Consiliului Raional al Tinerilor. | 2017 | 40 000 | Vicepreședinte DÎTS, ONG în domeniul tineretului | Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului, Buget raional, UNDP, FEE, Fonduri europene. | Consiliul Municipal de Tinerilor constituit |
|  | - Elaborarea Strategiei de dezvoltare a sectorului Tineret din raionul Rîşcani. | 2017 | 15 000 | DÎTS, ONG în domeniul tineretului | Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului, Buget raional, UNDP, FEE, Fonduri europene. | Document elaborat |
|  | - Crearea unui Centru de Tineret raional cu servicii “ prietenoase tinerilor”. | 2017 | 1 500 000 | DÎTS, ONG în domeniul tineretului | Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului, Buget raional, UNDP, FEE, Fonduri europene. | Infrastructură funcţională. Nr. serviciilor acordate Nr. beneficiarilor. |
|  | - Contribuirea la organizarea și desfășurarea Forumului anual al Tinerilor din raionul Rîşcani. | 2017 | 50 000 | DÎTS, ONG în domeniul tineretului, APL I | Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului, Buget raional, UNDP, FEE, Fonduri europene. | Nr. evenimente organizate Nr. de participant Nr. de rezoluţii adaptate |
|  | - Facilitarea organizării trainingurilor de instruire pentru reprezentanții APL și instituțiilor publice privind mecanismele de implicare a tinerilor în procesul de luare a deciziei. | 2017 | 10 000 | DÎTS, ONG în domeniul tineretului, APL I | Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului, Buget raional, UNDP, FEE, Fonduri europene. | Nr. evenimentelor organizate Nr. personae instruite |
|  | - Desfășurarea campaniilor de informare cu privire la necesitatea participării tinerilor în procesul decizional. | 2017 | 20 000 | SAdministrarea Publică, DÎTS, ONG în domeniul tineretului, APL I | Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului, Buget raional, UNDP, FEE, Fonduri europene. | Nr. evenimente organizate. Numărul de tineri implicați în procesul de luare a deciziilor. |
|  | - Organizarea, desfăşurarea și participarea la activităţile sociale, sportive, cultural–artistice la nivel local, raional, regional, naţional şi internaţional. | 2017 | 100 000 | DÎTS, ONG în domeniul tineretului, APL I | Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului, Buget raional, UNDP, FEE, Fonduri europene. | Ponderea tinerilor implicaţi în activităţile date. Nr. de participanți la activităţile sociale, sportive, cultural–artistice la nivel raional, regional, naţional şi internaţional. |
|  | - Facilitarea participării tinerilor cu nevoi speciale în activitățile de formare pentru tineret. | 2017 | 50 000 | DÎTS, ONG în domeniul tineretului, APL I | Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului, Buget raional, UNDP, FEE, Fonduri europene. | Numărul de activități realizate. Numărul de beneficiari. |
|  | - Desfăşurarea campaniilor de informare a tinerilor privind importanța voluntariatului și mobilizarea voluntarilor. | 2017 | 30 000 | DÎTS, ONG în domeniul tineretului | Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului, Buget raional, UNDP, FEE, Fonduri europene. | Numărul campaniilor desfășurate. Numărul de voluntari implicați în acțiunile comunitare. |
|  | - Desfășurarea anuală a Săptămînii Raionale a Voluntariatului. | 2017 | 50 000 | DÎTS, ONG în domeniul tineretului, APL I | Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului, Buget raional, UNDP, FEE, Fonduri europene. | Numărul de activități desfășurate anual în cadrul Săptămînii naționale a voluntariatului. |
|  | - Organizarea şi desfăşurarea concursului „Bursa Raională ” | 2017 | 50 000 | DÎTS, Directori de instituţii educaţionale, APL I | Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului, Buget raional, UNDP, FEE, Fonduri europene. | Numărul de dosare depuse în raport cu numărul de burse acordate. |
|  | - Promovarea oportunităţilor de educaţie non-formală | 2017 | 50 000 | DÎTS, ONG în domeniul tineretului, APL I | Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului, Buget raional, UNDP, FEE, Fonduri europene. | Tipul de activități. Numărul de activitati . Numărul de beneficiari. |
|  | - Organizarea trainingurilor de formare a tinerilor lideri. | 2017 | 50 000 | DÎTS, ONG în domeniul tineretului, APL I | Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului, Buget raional, UNDP, FEE, Fonduri europene. | Numărul de traininguri organizate. Numărul de persoane formate. Gradul de satisfacție al participanților. |
|  | - Organizarea de conferinţe, instruiri, şcoli de vară pentru tineri în scopul dezvoltării abilităţilor antreprenoriale | 2017 | 50 000 | Secția Economie, DÎTS, ONG în domeniul tineretului, APL I | Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului, Buget raional, UNDP, FEE, Fonduri europene. | Numărul de tineri beneficiari ai serviciilor de informare. |
|  | - Organizarea și monitorizarea desfășurăriii activităților de promovare a modului de viață sănătos. | 2017 | 20 000 | IMSP, DÎTS, ONG în domeniul tineretului, APL I | Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului, Buget raional, UNDP, FEE, Fonduri europene. | Numărul de activități organizate. Numărul de participanți. |
|  | - Extinderea și acordarea serviciilor de consiliere psihologică, juridică, informaţională, inclusiv prin linia fierbinte şi on-line. | 2017 | 30 000 | Serviciul administrare publică, DÎTS, ONG în domeniul tineretului, APL I | Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului, Buget raional, UNDP, FEE, Fonduri europene. | Numărul tinerilor beneficiari de servicii de consiliere. Numărul de consultații oferite. |
|  | - Organizarea și desfășurarea campaniei de informare privind riscurile mediului on-line al tinerilor. | 2017 | 10 000 | DÎTS, ONG în domeniul tineretului. | Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului, Buget raional, UNDP, FEE, Fonduri europene. | Nr. acţiuni realizate. |
| OS 4.3. Reabilitarea infrastructurii de sport şi promovarea unui mod sănătos de viaţă. | - Facilitarea proceselor de reparaţie şi reamenajare a stadioanelor în comunităţi rurale ale raionului Rîşcani. | 2017 | 1 000 000 | SCGCD, DÎTS, APL I | Buget raional, Federaţia de Fotbal din Moldova, AE | Nr. stadioane modernizate şi funcţionale. |
|  | - Contribuirea la reparaţia şi reamenajarea Taberei de sport Rîşcani | 2017 | 3 000 000 | SCGCD, DÎTS, | Buget raional, surse externe | Tabără de sport amenajată şi funcţională. |
|  | - Contribuirea la construcția terenurilor de sport cu covor artificial în 7 UAT ale raionului | 2017 | 2 000 000 | SCGCD, DÎTS, APL I | Programul HET-TRIT, Fedraţia de Fodbal a Moldovei. | Terenuri amenajate |
|  | - Identificarea resurselor și contribuirea la construcţia unui bazin de înot raional în or. Rîşcani | 2017 | 8 000 000 | SCGCD, DÎTS, APL I | Buget raional, AE | Bazin funcţional. |
|  | - Contribuirea la construcţia unei baze de canotaj dotată cu echipament. | 2017 | 1 500 000 | SCGCD, , Rîşcani, DRÎS | Buget raional, AE | Bază de canotaj funcţională |
|  | - Contribuirea la constituirea echipelor raionale de baschet (femei, barbaţi) | 2017 |  | DRÎS | Buget raional, AE | Echipe constituite. |
|  | - Contribuirea la construcţia unei săli moderne şi multifuncţionale pentru practicarea sportului. | 2017 | 10 000 000 | SCGCD, DÎTS, | Buget raional, AE | Şcoală de sport funcţională |
|  | - Facilitarea procesului de constructie a terenurilor de joacă pentru copii | 2017 | 2 000 000 | SCGCD, DÎTS, | Buget raional, fonduri externe | Nr.terenuri construite. |
|  | - Susţinerea sportivilor de performanţă prin acordarea burselor pentru rezultate deosebite | 2017 | 124 000 | Vicepreședinte, DRÎS | Ministerul tineretului, APL II | Nr. beneficiarilor. |
| OS 4.4. Modernizarea instituţiilor culturale şi diversificarea serviciilor de agrement. | - Inventarierea culturală și elaborarea registrului raional al patrimoniului cultural. | 2017 | 20 000 | SCRîşcani | Buget raional | Registru de inventariere elaborat |
|  | - Contribuirea la reabilitarea edificiilor culturale în mediul rural (s. Pociumbeni, Pîrjota, Borosenii Noi, Aluniș, Corlăteni, or. Costești). | 2017 | 55 000 000 | SC Rîşcani, APL I | Fonduri externe | Nr. Instituțiilor reabilitate |
|  | - Facilitarea dotării cu aparataj sonor, costume naționale, instrumente muzicale casele de cultură din mediul rural al raionului Rîşcani. | 2017 | 1 240 000 | SC Rîşcani, APL I | Fonduri externe | Nr. Echipamentelor procurate. Suma investiției |
|  | - Identificarea resurselor și contribuirea la reparaţia capitală a Casei de cultură din or. Rîşcani | 2017 | 2 000 000 | SC APL I, director Casa de cultură. | Buget raional, Ministerul culturii, FISM, FNDR, organizaţii /fundaţii culturale din strainatate, AE locali şi externi. | Clădire restaurată şi dotată; Suma investiţiei. |
|  | - Efectuarea reformei sistemului bibliotecilor prin transformarea acestora în centre info-documentare. | 2017 | 180 000 | SC Rîșcani | Fonduri externe | Nr. cetrelor create. Lista de servicii acordate. |
|  | - Dotarea bibliotecilor cu literatură în diverse domenii și limbi. | 2017 | 1 000 000 | SC Rîșcani, | Fonduri externe | Nr. cărți noi procurate. |
|  | - Dotarea bibliotecilor cu mobilier și echipament tehnic. | 2017 | 3 000 000 | SC Rîșcani, | Fonduri externe | Nr. biblioteci dotate. |
|  | - Restaurarea şi dotarea Muzeului Ţinutului natal din or. Rîşcani. | 2017 | 2 000 000 | SC Rîşcani, APL I, director Muzeu | Buget raional, Ministerul culturii, FISM, FNDR, organizaţii /fundaţii culturale din strainatate, AE locali şi externi | Clădire restaurată şi dotată; Suma investiţiei. |
|  | - Contribuirea la extinderea reţelei muzeelor ţinutului natal în localităţile Zaicani, Mihaileni, Druitoarea Veche | 2017 | În curs de estimare | SC Rîşcani, APL I | Buget raional, Ministerul culturii, FISM, FNDR, organizaţii /fundaţii culturale din strainatate, AE locali şi externi | Nr. muzeelor locale create. |
|  | - Contribuirea la reparaţia capitală şi dotarea Şcolii de arte din Rîşcani | 2017 | 2 000 000 | SC Rîşcani, director ŞA | Buget raional | Instituţie reabilitată. |
|  | - Construcţia monumentului compozitorului Gavriil Muzicescu în preajma Şcolii de arte Rîşcani | 2017 | 150 000 | SC Rîşcani | Buget raional, Ministerul culturii, organizaţii /fundaţii culturale din strainatate, AE locali şi externi | Monument construit |
|  | - Contribuirea la salvgardarea monumentului de cultură ”Biserica din lemn” (1846) din satul Hiliuţi | 2017 | 10 000 000 | SC Rîşcani, APL I | Fonduri externe | Monument restaurat. |
|  | - Contribuirea la crearea şi dotarea cu echipament a Centrelor de meşteşugărit din s. Mihaileni, s. Pîrjota şi or. Costeşti “Ţesutul covoarelor”. | 2017 | 150 000 | SC , APL I, directorul Casei de cultură, directorul Şcolii muzicale, directorul Casei de creaţie | Buget raional, Ministerul culturii, organizaţii /fundaţii culturale din străinatate, AE locali şi externi | Nr. evenimentelor; Nr. participanţilor. |
|  | - Asigurarea accesului pentru formarea profesională a specialiștilor în domeniul cultural | 2017 | 50 000 | SC, vicepreședinte CR Rîşcani | Buget raional | Nr. Persoanelor instruite. |
|  | - Consolidarea eforturilor de organizare a festivalurilor, tirgurilor şi expoziţiilor din raion în scopul dezvoltării capacităţilor meşterilor populari şi orientarea profesională a tinerei generaţii. | 2017 | 500 000 | SC, vicepreședintc | Buget raional, sponsori externi și locali, Fundații culturale internaționale | Nr. Evenimentelor organizate. |
|  | - Crearea paginii web al patrimoniului cultural din raionul Rîşcani. | 2017 | 25 000 | SC | Buget raional. | Pagină web funcțională. |
|  | - Dezvoltarea programelor interculturale comune cu raioanele/regiunile ”înfrățite”. | 2017 | 500 000 | SC | Buget raional, parteneri străini. | Nr. evenimentelor organizate, nr. participanților. |
|  | - Crearea unei burse raionale de susţinerea a tinerilor talente. | 2017 | 50 000 | SC | Buget raional, organizaţii /fundaţii culturale din străinatate, AE locali şi externi | Nr. bursierilor. |
|  | - Dezvoltarea abilităţilor de management şi marketing cultural ale administratorilor instituţiilor de cultură. | 2017 | 25 000 | SC | Buget raional, Ministerul culturii | Nr. evenimente de instruire organizate. Nr. persoanelor instruite. |

| Direcţia strategică 5: Protecţia mediului ambiant şi asigurarea echilibrului ecologic. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul specific | Acţiunea | Perioada de implementare | Costuri | Responsabili | Parteneri /Surse de finanţare | Indicatori |
| O.S. 5.1 Educaţia continuă a cetăţenilor privind protecţia mediului ambiant. | - Facilitarea creării ONG, grupurilor locale de voluntari de mediu. | 2017 | 30 000 | Vicepreședinți, Servicul administrare public, Serviciul ecologic Rîşcani | APL I, APL II, Inspecția Ecologică | Nr. grupurilor create. |
|  | - Facilitarea organizării seminarelor de informare în domeniul protecției mediului. | 2017 | 50 000 | Vicepreședinți, Servicul administrare public, Serviciul ecologic, ONG în domeniul ecologic | Buget raional, FEN, fonduri UE, UNDP, Ministerul mediului. | Nr. evenimentelor de instruire organizate. |
|  | - Organizarea campaniilor de educare și informare în domeniul ecologic a populaţiei din localitățile rurale. | 2017 | 100 000 | Vicepreședinți, Servicul administrare public, Serviciul ecologic, ONG în domeniul ecologic | Buget raional, FEN, fonduri UE, UNDP, Ministerul mediului. | Nr. campaniilor organizate. |
|  | - Organizarea unor campanii de informare și instruire în instituțiile instructiv-educative despre colectarea separată a deșeurilor. | 2017 | 30 000 | Vicepreședinți, Servicul administrare public, Serviciul ecologic , ONG în domeniul ecologic | Buget raional, FEN, fonduri UE, UNDP, Ministerul mediului. | Nr. campaniilor organizate. |
|  | - Organizarea concursului raional,,Cea mai salubră și amenajată localitate” | 2017 | 500 000 | Vicepreședinți, Servicul administrare public, Serviciul ecologic, ONG în domeniul ecologic | Buget raional, FEN, fonduri UE, UNDP, Ministerul mediului. | Concurs organizat; Valoarea şi nr. premiilor. |
|  | - Participarea la concursuri/acțiuni de nivel național (Un arbore pentru dăinuirea noastră, Rîu curat de la sat la sat, Apa – izvorul vieții, etc) | 2017 | 1 000 000 | Vicepreședinți, Servicul administrare public, Serviciul ecologic, APL, ONG în domeniul ecologic | Ministerul Mediului, FEN, FEL, Întreprinderea silvică Glodeni, fonduri externe. | Nr. de activități organizate. Nr. instituții/personae implicate Nr. puieți plantați Suprafețe salubrizate. |
|  | - Facilitarea elaborării planurilor locale/raional în domeniul protecției mediului ambiant | 2017 |  | Vicepreședinți, Servicul administrare public, Serviciul ecologic, APL, ONG în domeniul ecologic |  |  |
|  | - Elaborarea și editarea materialelor promoționale cu subiecte de educaţie ecologică. | 2017 | 300 000 | Vicepreședinți, Servicul administrare public, Serviciul ecologic, ONG în domeniul ecologic | Buget raional, FEN, fonduri UE, UNDP, Ministerul mediului. | Set de materiale promoţionale elaborate/ diseminate. |
|  | - Facilitarea creării pădurilor comunitare pe terenuri degradate. | 2017 | 1 000 000 | Vicepreședinți, Servicul RF Cadastru, Serviciul ecologic, ONG în domeniul ecologic, APL I | Buget raional, Buget local FEN, fonduri UE, UNDP, Ministerul mediului. | Nr. Păduri create. Ha. Păduri plantate. |
|  | - Organizarea acțiunii “Aer curat pentru toți”. | 2017 | 50 000 | Vicepreședinți, Servicul administrare public, Serviciul ecologic, ONG în domeniul ecologic | Ministerul mediului, FEL, finanțatori locali | Evenimente organizate; Nr. participanţilor. |
|  | - Organizarea de campanii de promovare a transportului ecologic. | 2017 | 50 000 | Vicepreședinți, Servicul administrare public, Serviciul ecologic, ONG în domeniul ecologic | Buget raional, FEN, fonduri UE, UNDP, Ministerul mediului | Nr. evenimentelor organizate; Nr. participanţilor la evenimente. |
| O.S. 5.2 Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale | - Facilitarea elaborării planurilor locale de acțiuni în domeniul mediului | 2017 | 25 000 | Vicepreședinți, Servicul administrare public, Serviciul ecologic | Ministerul Mediului, APL I | Document elaborat |
|  | - Elaborarea hărților și bazelor de date a terenurilor expuse la riscuri naturale. | 2017 | 210 000 | Vicepreședinți, Servicul administrare public, Serviciul ecologic, servicul RFCadastru | Ministerul Mediului, APL I | Document elaborat |
|  | - Intocmirea planurilor de refacere a terenurilor din zonele afectate | 2017 | 10 000 | Vicepreședinți, Servicul administrare publică, Serviciul ecologic, servicul RFCadastru | Ministerul Mediului, APL I | Nr. acţiuni realizate |
|  | - Campanie de plantare a arborilor și arbuștilor pe terenurile degradate | 2017 | 150 000 | Vicepreședinți, Servicul administrare publică, Serviciul ecologic, servicul RFCadastru APL | Ministerul Mediului, FEN, Buget local, Agenți economici | Nr. arborilor plantați |
| O.S.5.3 Implementarea tehnologiilor prietenoase mediului şi prevenirea schimbărilor climatice | - Contribuirea la curățarea bazinelor acvatice (înlăturarea vegetației excessive, nămolului); | 2017 | 3 000 000 | Vicepreședinți, Servicul administrare publică, Serviciul ecologic, servicul RFCadastru, APL I | Bugetul local, FEN, fonduri UE | Nr. bazinelor acvatice curaţate. |
|  | - Efectuarea lucrărilor de consolidare a malurilor bazinelor de apă; | 2017 | 2 100 000 | Agenția Apele Moldovei ÎS ,,DNH Costești-Stînca” Vicepreședinți, Servicul administrare publică, Serviciul ecologic, servicul RFCadastru, APL I | Ministerul Mediului, FEN, Bugetullocal, fonduri UE | Nr. lucrărilor efectuate. |
|  | - Reanimarea, amenajarea, extinderea perdelelor forestiere de protecție a malurilor lacurilor, rîurilor și rîulețelor | 2017 - 2021 | 1 152 000 | Vicepreședinți, Serviciul ecologic, servicul RFCadastru, APL I, A.S. Moldsilva” | FEN Bugetul local | Suma investiției. |
|  | - Reparația capitală a barajelor, instalațiilor hidrotehnice la bazinele de apă publice | 2015 | 1 000 000 | Vicepreședinți, Serviciul ecologic, servicul RFCadastru, APL I | Buget raional, FNDR, FEN, Fonduri UE | Nr. obiectelor acvatice reanimate și amenajate. Suma investiției. |
|  | - Contribuirea la crearea și amenajarea zonelor de agrement autorizate | 2015 | 2 000 000 | Vicepreședinți, Serviciul ecologic, servicul RFCadastru, APL I | Buget raional, FNDR, FEN, Fonduri UE | Nr. obiectelor acvatice reanimate și amenajate. Suma investiției. |
|  | - Reabilitarea surselor de apă potabilă, tamponarea sondelor arteziene și fîntînilor abandonate cu perioada de exploatare expirată (25-30 ani) | 2017 | 3 000 000 | Vicepreședinți, Serviciul ecologic, servicul RFCadastru APL | Ministerul Mediului, FEN, Fonduri UE | Nr.de obiecte reabilitate, Nr.obiecte tamponate |
|  | - Reutilarea casangeriilor instituțiilor instructiv-educative și socio-culturale în vederea trecerii la combustibil nonpoluant (biomasa) | 2017 | 5 000 000 | SCGCD, S Economie, Vicepreședinți, Serviciul ecologic, servicul RFCadastru, APL I | Buget raional, FNDR, FEN, Fonduri UE | Nr. Obiectelor reutilate |
|  | - Contribuirea la crearea unui azil pentru cîinii vagabonzi; | 2017 | 100 000 | Vicepreședinți, Servicul administrare publică, Serviciul ecologic, APL II | Buget local, organizaţii donatoare | Azil funcţional; Micsorarea nr. de cîini vagabonzi. |

Secretar al Consiliului raional                                                      R.Postolachi