Anexa nr. 2

la Decizia Consiliului raional

nr.05/08 din 27 octombrie 2016

Planul de acțiuni

privind implementarea Programului național de promovare

a sănătății pentru anii 2016-2020

| Nr. d/o | Obiective şi acţiuni | Termenele de realizare | Responsabilii de implementare |  |  | Indicatorii de progres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |
| 1: Modificarea atitudinii şi îmbunătăţirea cunoştinţelor în domeniul promovării sănătăţii la adulţi cu cel puţin 30%, la adolescenţi şi tineri cu cel puţin 50%, către anul 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Implementarea strategiilor de comunicare şi de schimbare a comportamentului, adaptate vîrstei şi nevoilor beneficiarilor pentru reducerea poverii evitabile a bolilor prioritare şi realizarea campaniilor naţionale de comunicare, inclusiv: - promovarea alimentaţiei sănătoase şi a activităţii fizice; - reducerea consumului de tutun, alcool; - prevenirea bolilor condiţionate de nerespectarea regulilor de igienă; - prevenirea traumatismelor, inclusiv la copii etc. | 2016 - 2020 | CSP Rîșcani IMSP CNAM DGRÎTS Secția agricultură |  |  | Numărul de strategii / campanii elaborate şi implementate |  |
| 1.2 | Realizarea acţiunilor de sensibilizare şi comunicare în cadrul evenimentelor anuale de promovare a sănătăţii şi prevenire a bolilor: zile mondiale şi naţionale, săptămîni europene şi lunare de profilaxie a bolilor (conform unui plan elaborat anual de către Ministerul Sănătăţii) | 2016 2020 | CSP Rîșcani IMSP CNAM |  |  | Numărul de evenimente planificate şi realizate |  |
| 1.3 | Publicarea articolelor și comunicatelor de presă sub aspectul promovării modului sănătos de viață | 2016-2020 | Redacția ziarului raional „Eveniment actual” |  |  | Nr. de articole |  |
| 1.4. | Distribuirea în tiraj de masă a materialelor informaţionale (pliante, postere flyere etc.) privind promovarea sănătăţii şi prevenirea bolilor (cu o acoperire de cel puţin 30% din populaţia-ţintă) | 2016-2020 | CSP Rîșcani IMSP CNAM |  |  | Numărul de materiale distribuite beneficiarilor |  |
| 1.5 | Demonstrarea filmelor educative de scurt metraj, desfăşurarea lecţiilor audio/video cu tematica promovării sănătăţii şi profilaxia bolilor: - promovarea alimentaţiei sănătoase şi a activităţii fizice; - comunicarea riscurilor consumului de tutun şi a alcoolului; - prevenirea bolilor transmisibile (boli diareice acute, gripă, boli sexual transmisibile etc.) | 2016-2020 | CSP IMSP DGRÎTS Secția cultură CNAM |  |  | Numărul de resurse audio/video demonstrate |  |
| 1.6 | Asigurarea implementării disciplinelor şcolare care conţin modulul „Promovarea modului sănătos de viaţă”, la toate nivele învăţămîntului obligatoriu, ajustat pe vîrste şi sexe, conform prevederilor legale. | 2016 - 2017 | DGRÎTS |  |  | Disciplinele şcolare care conţin modulul „Promovarea modului sănătos de viaţă” reevaluate şi aprobate |  |
| 1.7 | Informarea şi consilierea tinerilor cu privire la comportamentele sănătoase prin intermediul centrelor de sănătate prietenoase tinerilor | 2016-2020 | CSP IMSP CNAM |  |  | Numărul de tineri ce au beneficiat de servicii de comunicare |  |
| 1.8 | Implementarea suportului instructiv/metodic privind activităţile de comunicare şi consiliere în cadrul centrelor de sănătate prietenoase tinerilor | 2016-2017 | CSP IMSP |  |  | Numărul de materiale implementate |  |
| 1.9 | Realizarea acţiunilor de mobilizare a comunităţii şi informarea/educarea tinerilor privind modul sănătos de viaţă în vederea prevenirii consumului nociv de alcool şi tutun (implementarea proiectului-pilot în raionul Orhei) | 2016 - 2020 | CSP IMSP DGRÎTS în colaborare cu APL |  |  | Numărul de acţiuni realizate Numărul de persoane informate |  |
| 1.10. | Instruirea grupelor-ţintă (gravidelor, familiilor tinere, vîrstnicilor, persoanelor cu diabet şi hipertensiune) în cadrul „şcolilor” din instituţiile medico-sanitare publice | 2016-2020 | CSP IMSP CNAM |  |  | Numărul de persoane instruite |  |
| 1.11. | Implementarea curriculumului şi suportul metodologic pentru instruire în cadrul „şcolilor” din instituţiile medico-sanitare publice | 2016-2017 | CSP IMSP |  |  | Suport metodologic implementat |  |
| 1.12. | Organizarea periodică a expoziţiilor şi concursurilor de desen, materiale ilustrative, obiecte „hand made” etc., avînd ca subiect promovarea modului sănătos de viaţă | 2016 - 2020 | DGRÎTS Secția cultură IMSP În colaborare cu APL |  |  | Numărul de evenimente organizate |  |
| 1.13. | Realizarea studiilor de cunoştinţe, atitudini, practici privind promovarea modului sănătos de viaţă (pentru adulţi şi tineri) | 2018 şi 2020 | CSP IMSP |  |  | Numărul de studii realizate |  |
| 2: Consolidarea către anul 2020 a capacităţilor de piuă la 80% a specialiştilor din sectorul sănătăţii şi pînă la 50% a specialiștilor din sectorul educaţiei privind planificarea şi implementarea acţiunilor de promovare a sănătăţii la nivel local |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Asigurarea educaţiei continue a specialiştilor cu studii superioare şi medii din domeniul sănătăţii şi educaţiei în promovarea sănătăţii şi comunicarea riscurilor | 2016-2017 | CSP IMSP | Curricule asigurate |  |  |  |
| 2.2. | F Asigurarea capacităţilor Serviciului de supraveghere de stat a sănătăţii publice în vederea coordonării activităţilor, colaborării intersectoriale şi responsabilizării referitor la activităţile de promovare a sănătăţii în contextul regionalizării, prin: - -identificarea şi dotarea structurilor de promovare a sănătăţii cu tehnică necesară activităţilor de comunicare /informare; -instruirea cadrelor; - -implemnetarea suportului metodologic privind activitatea de promovare a sănătăţii şi comunicării | 2017 - 2020 | CSP | Centrul de sănătate publică cu capacităţi fortificate în domeniul promovării sănătăţii |  |  |  |
| 2.3. | Distribuirea ghidurilor pentru specialiştii din asistenţa medicală primară şi asistenţa socială privind - aspectele de comunicare pentru schimbarea comportamentului la nivel de individ | 2016-2017 | CSP IMSP CNAM | Ghid distribuit |  |  |  |
| 3: Elaborarea către anul 2017 a suportului metodologic privind crearea unor medii favorabile promovării modului sănătos de viță în instituțiile de educație, la locul de muncă și în comunitate |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Iniţierea reţelei raionale de „Şcoli care promovează sănătatea”, conform criteriilor - reţelei europene: - implementarea suportului partenerilor; - implementarea iniţiativei în scoli | 2016-2017 2018-2020 | CSP IMSP DGRÎTS în colaborarea cu APL | Numărul de instituţii de educaţie în cadrul reţelei de „Scoli care promovează sănătatea” |  |  |  |
| 3 2 3.2 | Implementarea inițiativei de inițiere a rețelei de școli care promovează sănătatea | 2017-2020 | IMSP DGRÎTS în colaborarea cu APL | Numărul de școli |  |  |  |
| 3.3 | Implementarea programelor de promovare a sănătăţii la locul de muncă: - activitate fizică, - alimentaţie sănătoasă, - evitarea stresului etc. | 2017 - 2020 | CSP IMSP Direcția protecție socială și familie Organizațiile sindicale | Numărul de programe implementate |  |  |  |
| 3.4 | Instruirea igienică a angajaţilor din economia naţională privind promovarea sănătăţii şi prevenirea bolilor: - elaborarea programelor de instruire; - instruirea angajaţilor, conform Regulamentului de instruire, aprobat prin Hotărîrea Medicului- şef sanitar de stat al Republicii Moldova | 2016 2016-2020 | IMSP | Numărul de programe implementate Numărul de persoane instruite |  |  |  |
| 3.5. | Dezvoltarea şi realizarea planurilor comunitare de promovare a sănătăţii în contextul modificării deprinderilor pentru o viaţă sănătoasă; - crearea condiţiilor pentru practicarea activităţii fizice, - respectarea igienei personale; - asigurarea cu produse alimentare sănătoase; - desfăşurarea activităţilor pentru ocrotirea mediului înconjurător etc. | 2016- 2020 | CSP IMSP DGRÎTS Agenția ecologică în colaborarea cu APL | Numărul de localităţi ce implementează acţiuni de promovare a sănătăţii Numărul de persoane implicate în activităţi |  |  |  |
| 4: Reducerea prevalenţei inactivităţii fizice cu 5%, către anul 2020, prin promovarea şi încurajarea activităţii fizice zilnice la toate etapele vieţii, evitînd inechităţile |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Realizarea campaniilor de comunicare şi informare privind promovarea activităţii fizice | 2016-2020 | IMSP CNAM |  | Campanii realizate |  |  |
| 4.2. | Desfăşurarea acţiunilor de sensibilizare şi comunicare în cadrul evenimentelor internaţionale, inclusiv: - Ziua Mondială a Mişcării pentru Sănătate, - Săptămîna Europeană a Mobilităţii | 2016-2020 | CSP IMSP DGRÎTS |  | Numărul de acţiuni realizate Numărul de beneficiari ai acţiunilor de sensibilizare |  |  |
| 4.3. | Organizarea diferitor evenimente de promovare a activităţii fizice la nivel comunitar, implicînd persoane de toate vîrstele (conform Calendarului acţiunilor sportive naţionale şi internaţionale), inclusiv: - starturi vesele pentru toată familia; - competiţii sportive pentru persoanele cu nevoi speciale; - marşuri turistice pentru promovarea mersului pe jos etc. | 2016-2020 | CSP IMSP DGRÎTS CNAM în colaborare cu APL |  | Numărul de evenimente organizate Numărul de persoane participante |  |  |
| 4.4. | Implementarea recomandărilor pentru practicarea setului minim de activitate fizică pentru sănătate pentru diferite categorii de populaţie: gravide, copii, adolescenţi, adulţi, vîrstnici, persoane cu diferite probleme de sănătate etc. | 2017-2020 | CSP IMSP |  | Recomandări implementate |  |  |

Secretar al Consiliului raional                                                             R. Postolachi