Anexa 1 la decizia Consiliului raional nr.01/13 din 28 februarie 2018

- Planul local anticorupție  Consiliul raional Rîșcani pentru anii 2018 – 2020.

| Prioritatea 1:Consolidarea integrității instituționale a APL prin prisma aplicării corespunzătoare a legislației anticorupție. Rezultatele scontate: 1. Climatul de integritate cultivat în cadrul APL de toate nivelurile. 2. Încălcarea măsurilor de asigurare a integrităţii profesionale de către agenții publici din cadrul APL și aleșii locali sancționată. 3. Unități de audit intern create şi funcționale. 4. Sistem de gestiune a riscurilor, inclusiv riscurile de corupție, implementat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Acţiunea | Termenul de realizare |  |  | Responsabil de realizare |  | Indicatorii de progres |  | Sursa de verificare |  | Obiectivul corelativ |  |  | Sursa de finanţare |  |  |  |
|  | Asigurarea respectării regimului de incompatibilităţi de restricţii în ierarhie şi de limitare a publicităţii | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres |  |  | Președintele raionului, Vicepreședinții raionului, Șefii subdiviziunilor Consiliului raional |  | Numărul de cazuri de incompatibilităţi şi restricţii în ierarhie atestate şi soluţionate în entităţile publice; Numărul de sesizări la ANI cu privire la încălcarea regimului de incompatibilităţi şi limitare a publicităţii; Numărul de persoane suspendate pentru asemenea încălcări |  | Acte, pagina web a Consiliului raional, declarațiile pe propria răspundere a agenților publici |  | Etică |  |  | Mijloace bugetare |  |  |  |
|  | Asigurarea respectării regimului declarării averilor şi intereselor personale | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres |  |  | Subiecții declarațiilor de avere și interse serviciul Resurse Umane și serviciul Juridic |  | Numărul de agenţi publici angajaţi/ numiţi/cu mandatele validate pe parcursul anului şi numărul de declaraţii depuse în momentul angajării/ numirii /validării mandatului. Numărul total de agenţi publici angajaţi/numiţi/cu mandatele validate care activează în entitatea publică pe parcursul anului şi numărul de declaraţii depuse anual. Numărul de agenţi publici ale căror mandat/raporturi de muncă sau de serviciu au încetat pe parcursul anului şi numărul de declaraţii depuse la încetarea mandatului/raporturilor de muncă sau de serviciu pe parcursul anului respectiv. |  | Acte, pagina web a Consiliului raional, declarăriile de avere şi interese personale |  | Etică Descurajare |  |  | Mijloace bugetare |  |  |  |
|  | Asigurarea respectării regimului conflictelor de interese şi neadmiterea favoritismului | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres |  |  | Șefii subdiviziunilor Consiliului raional Specialistul principal, Serviciul resurse umane |  | Numărul conflictelor de interese declarate. Numărul conflictelor soluţionate în cadrul entităţilor publice. Numărul conflictelor de interese sesizate la ANI. Numărul actelor de constatare ale ANI cu privire la conflictele de interese. |  | Registrul conflictelor de interese |  | Etică Descurajare |  |  | Mijloace bugetare |  |  |  |
|  | Asigurarea respectării regimului cadourilor | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres |  |  | Președintele raionului, vicepreședinții raionului ,Șefii subdiviziunilor Consiliului raional Comisia de evidență și evaluare a cadourilor, Secretarul comisiei |  | Comisia de evaluare și evidență a cadourilor instituită și funcțională, Numărul cadourilor predate comisiilor de evidență și evaluare a cadourilor în cadrul entităţilor publice. Numărul şi suma cadourilor răscumpărate în cadrul entităţilor publice. Numărul de cadouri inadmisibile, transmise agenţiei anticorupţie şi numărul de dosare penale şi contravenţionale instrumentate. Registrele de evidenţă a cadourilor publicate pe paginile web ale entităţilor publice |  | pagina web a Consiliului raional, registru de evidență a cadourilor |  | Etică |  |  | Mijloace bugetare |  |  |  |
|  | Asigurarea neadmiterii, denunţării şi tratării influenţelor necorespunzătoare | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres |  |  | Președintele raionului, Șefii subdivizunilor consiliului raional, persoana responsabilă ținerea registrului |  | Numărul cazurilor de influenţă necorespunzătoare denunţate. Numărul cazurilor de influenţă necorespunzătoare soluţionate în cadrul entităţilor publice. Numărul cazurilor de influenţă necorespunzătoare denunţate la CNA/alte autorități anticorupţie responsabile. |  | pagina web a Consiliului raional, registru de evidență a cazurilor de influenţă necorespunzătoare |  | Etică |  |  | Mijloace bugetare |  |  |  |
|  | Asigurarea neadmiterii și denunţării manifestărilor de corupţie; protecţia avertizorilor de integritate | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres |  |  | Președintele raionului, Șefii subdivizunilor consiliului raional, persoana responsabilă de registru de evidență a avertizărilor despre posibile ilegalități comise |  | Regulament privind organizarea activităţilor de denunţare a manifestărilor de corupţie, adoptat. Numărul manifestărilor de corupţie denunţate de către agenţii publici conducătorilor entităţilor publice. Numărul avertizărilor de integritate depuse în cadrul entităţilor publice. Numărul avertizărilor de integritate transmise la CNA. Numărul avertizorilor de integritate supuşi protecţiei. |  | registru de evidență a avertizărilor despre posibile ilegalități comise în cadrul consiliului raional |  | Protecţie Etică |  |  | Mijloace bugetare |  |  |  |
|  | Asigurarea intoleranţei faţă de incidentele de integritate | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres |  |  | Președintele raionului, Șefii subdivizunilor consiliului raional, |  | Numărul de sancţiuni disciplinare aplicate în cadrul entităţilor publice în legătură cu incidentele de integritate admise de agenţii publici. Numărul sesizărilor depuse de către conducătorii entităţilor publice la autoritățile anticorupţie cu privire la incidentele de integritate ce constituie infracţiuni şi contravenţii. Numărul de suspendări din funcţii ale agenţilor publici inculpaţi pentru infracţiuni de corupţie sau conexe corupţiei |  | Dispoziții, ordine |  | Etică Descurajare |  |  | Mijloace bugetare |  |  |  |
|  | Asigurarea respectării accesului la informaţii de interes public | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres |  |  | Președintele raionului Secretarul Consiliului raional, Șefii subdivizunilor consiliului raional |  | Persoanele responsabile de accesul la informaţii de interes public, desemnate în cadrul autorităţii. Numărul de solicitări de acces la informaţii, transmise anual entităţii publice. Numărul de refuzuri de acces la informaţii. Numărul contestațiilor depuse anual în instanţa de judecată împotriva refuzului entităţii publice de a oferi acces la informaţii. Numărul de hotărîri adoptate anual de instanţele de judecată privind obligarea entităţii publice de a oferi informaţiile solicitate |  | pagina web a Consiliului raional, ziarul raional, registrul de evidență a actelor intrare – eșire |  | Transparenţă |  |  | Mijloace bugetare |  |  |  |
|  | Asigurarea implementării şi respectării normelor de etică şi deontologie | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres |  |  | Președintele raionului, Șefii subdivizunilor consiliului raional |  | Respectarea Codului de etică profesională a angajatului din cadrul Consiliului raional Rîșcani Planurile anuale de instruire, inclusiv de instruire continuă, aprobate. Numărul de instruiri şi de agenţi publici instruiţi cu privire la normele de etică şi deontologie. Numărul de cazuri de încălcare a normelor de etică şi deontologie, sancţionate disciplinar |  | pagina web a Consiliului raional, decizia 07/14 din 12.12.2017, aprobarea Codului de Etică profesională a angajatului din cadrul Consiliului raional Rîșcani |  | Etică Educare |  |  | Mijloace bugetare |  |  |  |
|  | Asigurarea implementării managementului riscurilor de corupţie | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres |  |  | Președintele raionului, Șefii subdivizunilor consiliului raional, persoanele responsabile de completarea registrului riscurilor |  | Registrele riscurilor, care includ și riscurile de corupţie, elaborate. Completarea registrului riscurilor cu riscurile de corupţie după incidentele de integritate din cadrul entităţilor publice. Raportul privind implementarea măsurilor de tratare a riscurilor, elaborat anual |  | pagina web a Consiliului raional, registrele riscurilor |  | Etică |  |  | Mijloace bugetare |  |  |  |
|  | Consolidarea unităților de audit intern în cadrul autorității | Permanent |  |  | Președintele raionului, auditorul intern |  | Unitate de audit intern creată și funcțională. Cartela de audit intern, planul strategic şi planurile anuale ale activităţii de audit, aprobate de către entitatea publică. |  | Pagina web a APL, planul anual a activităţii de audit, aprobat |  | Etică |  |  | Mijloace bugetare; |  |  |  |
| Prioritatea 2. Gestionarea patrimoniului public local în condiții de legalitate, transparență și eficiență. Rezultatele scontate: 1. Sistem de proceduri privind modul de gestionare a patrimoniului la nivel local implementat. 2. Proces transparent de vânzare/locațiune/arendă a bunurilor patrimoniului public local asigurat. 3. Bunurile patrimoniului public la nivel local înregistrate și evaluate corespunzător. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asigurarea gestionării transparente şi responsabile a patrimoniului public şi a asistenţei externe | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres |  |  | Serviciul relații funciare și cadastru, secția economie, specialist în domeniul patrimoniul public |  | Numărul bunurilor patrimoniului public local înregistrate și evaluate; Informaţia privind gestionarea patrimoniului entităţilor publice publicată. Informaţia privind atragerea şi gestionarea asistenţei externe, publicată. Numărul informațiilor privind planificarea și administrarea lucrărilor de construcții publicate pe pagina web Rapoartele entităţii publice care a atras fonduri externe cu privire la rezultatul (performanţa) obţinut în urma acestei asistenţe. Planurile anuale şi trimestriale de achiziţii publice ale entităţii publice, publicate pe pagina web oficială, |  |  | Pagina web a APL, Planurile anuale de achiziţii publice ale consiliului raional | Transparenţă |  |  |  | Mijloace bugetare |  |  |
|  | Asigurarea transparenței în procesul de administrare și gestionare a bunurilor patrimoniului public local | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres |  |  | Comisia de licitație, persoana responsabilă de publicarea informației pe pagina web a APL |  | Numărul anunțurilor privind desfășurarea licitațiilor de vânzare/locațiune/arendă a bunurilor patrimoniului public local publicate în termeni rezonabili, inclusiv pe pagina web a APL; Numărul informațiilor cu privire la rezultatele licitațiilor/concursurilor/negocierilor de vânzare/locațiune/ arendă a bunurilor patrimoniului public local aduse la cunoștința publicului prin intermediul panourilor informative, paginii web a APL; Numărul audierilor/dezbaterilor/consultărilor publice pe subiecte privind gestionarea patrimoniului public organizate, Numărul persoanelor care au solicitat îmbunătățirea condițiilor de trai și/sau atribuirea terenurilor de pământ pentru construcția caselor individuale de locuit; Numărul actelor normative și deciziilor APL pe subiecte privind gestionarea patrimoniului public publicate în presa locală |  |  | Monitorul oficial, Pagina web a APL; Panouri informative Ziarul raional | Transparență |  |  |  | Mijloace bugetare |  |  |
|  | Elaborarea, adoptarea și publicarea Regulamentului intern de gestionare a patrimoniului public local; | Trimestrul IV. 2018 |  |  | Specialist în gestionarea patrimoniu |  | Regulament intern de gestionare a patrimoniului public local elaborat, aprobat și publicat. Desemnarea persoanei responsabile de administrarea și gestionarea patrimoniului public și publicarea datelor de contact. |  |  | Pagina web a APL | Etică; Transparență |  |  |  | Mijloace bugetare |  |  |
|  | Delimitarea și înregistrarea tuturor terenurilor în terenuri proprietate publică a statului şi terenuri proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv a terenurilor ce ţin de domeniul public sau cel privat | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres |  |  | Serviciul Relații Funciare și Cadastru |  | Registru al terenurilor proprietate publică elaborat, aprobat, actualizat permanent și publicat. Numărul terenurilor – proprietate publică delimitate și înregistrate în Registru. |  |  | Registrul terenurilor proprietate publică; Pagina web a APL; | Transparență Recuperare |  |  |  | Mijloace bugetare |  |  |
|  | Instruirea specialiștilor în domeniul administrării și gestionării patrimoniului public | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres |  |  | Specialistul serviciului resurse umane |  | Numărul persoanelor instruite; Numărul cursurilor de instruire; |  |  | Pagina web; Panouri informative | Educare Descurajare; |  |  |  | Mijloace bugetare; Surse externe de finanțare disponibile |  |  |
| Prioritatea 3. Asigurarea transparenței și prevenirea corupției în procesul de planificare, desfășurare și monitorizare a achizițiilor publice. Rezultatele scontate: 1.Transparență și acces la informație la toate etapele procesului de achiziție publică efectuate de APL asigurat 2. Membrii grupului de lucru pentru achiziții și specialiștii pe achiziții publice din cadrul APL instruiți și pregătiți corespunzător. 3. Încălcarea măsurilor de integritate instituțională și regimului conflictelor de interese de către membrii grupului de lucru pentru achiziții sancționată. 4. Combaterea concurenței neloiale în domeniul achizițiilor publice asigurată. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asigurarea transparenței în procesul de planificare, desfășurare și monitorizare a achizițiilor publice |  |  | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres |  | Secția economie, specialistul în achiziții publice |  | Numărul anunțurilor de intenție publicate în Buletinul Achizițiilor Publice (BAP) și pe pagina web a Agenţiei Achiziţii Publice (AAP); Rezultatele/anunțurile de atribuire, publicate pe pagina web a APL; Numărul anunțurilor publicate în presa locală și regională; Rapoartele anuale și semestriale privind executarea contractelor de achiziții publice elaborate și publicate pe pagina web a APL; |  | Rapoartele de activitate ale AAP; Pagina web a AAP; ,(BAP); Pagina web; |  | Transpa rență |  | Mijloace bugetare |  |  |  |
|  | Reglementarea internă a procesului de achiziții publice |  |  | Permanent |  | Președintele raionului, grupul de lucru pentru achziții |  | Act intern privind activitatea grupului de lucru ca specificarea comprehensivă a drepturilor și responsabilităților fiecărui membru este elaborat și aprobat. |  | Registrul de acte; |  | etica |  | Mijloace bugetare |  |  |  |
|  | Consolidarea procesului de monitorizare a executării contractelor și efectuarea modificărilor în contracte |  |  | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres |  | Președintele raionului, specialistul în achiziții publice, specialistul serviciul juridic |  | Persoana responsabilă de monitorizarea procesului de executarea a contractelor desemnată, Registrul de monitorizare este prezentat lunar grupului de lucru pentru achiziții, Numărul acordurilor de modificare a contractelor din numărul totalul de acorduri adiționale semnate examinate și aprobate de grupul de lucru, Numărul contractelor neperformante examinate în ședință grupului de lucru, cu luarea deciziilor în contextul acestora Valoarea penalităților aplicate, Numărul de sesizări a organelor competente |  | Ordinulconducătorului; Procese verbale ale ședințelor grupului de lucru; Rapoartele de monitorizare Sancțiuni aplicate Registrul de corespondență Datele evidenței contabile |  | prevenire |  | Mijloace bugetare |  |  |  |
|  | Încurajarea participării societății în componența grupului de lucru prin crearea unei liste de ONG-uri care vor primi înștiințări la anunțarea achizițiilor și includerea în componența grupului de lucru pentru achiziții a reprezentanților societății civile |  |  | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres |  | Președintele raionului, specialistul în achiziții publice, |  | Registrul de evidență a cererilor parvenite de la societatea civilă întocmit; Numărul cererilor de includere în componența grupului de lucru pentru achiziții din partea societății civile; Numărul reprezentanților societății civile incluși în componența grupului de lucru pentru achiziții; Numărul procedurilor de achiziție, la care au participat reprezentanții societății civile în calitate de membri ai grupului de lucru pentru achiziții; |  | Registrul cererilor parvenite din partea societății civile; Pagina web |  | Educare; Transparență |  | Mijloace bugetare |  |  |  |
|  | Asigurarea respectării regulilor de evitare a conflictelor de interese pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziții |  |  | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres |  | grupul de lucru pentru achziții, specialistul în achiziții publice, |  | Membrii grupului de lucru pentru achiziții informați și instruiți privind regulile de evitare a conflictelor de interese; Declarațiile de confidențialitate și imparțialitate semnate de către fiecare membru al grupului de lucru la fiecare procedură de achiziție publică; Numărul de încălcări constatate/ Măsurile întreprinse în vederea înlăturării încălcărilor constatate |  | Dosarul de achiziție publică; Pagina web a AAP; SIA ”RSAP” |  | Etică; Educare; Descurajare |  | Mijloace bugetare |  |  |  |
|  | Prevenirea concurenței neloiale în achizițiile publice |  |  | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres |  | grupul de lucru pentru achziții, specialistul în achiziții publice, |  | Numărul de participări a membrilor grupului de lucru pentru achiziții informați la instruiri privind regulile de combatere a concurenței neloiale în procesul de achiziție publică; Numărul mediu de operatori economici participanți la o procedura de achiziție publică; Numărul procedurilor anulate din lipsa concurenței/ofertelor; Numărul contestațiilor depuse privind procedurile de achiziție desfășurate de APL; Numărul de încălcări constatate/Măsurile întreprinse în vederea înlăturării încălcărilor constatate Numărul sesizărilor depuse de către APL la Agenția Achiziții Publice, Consiliul Concurenței, Centrul Național Anticorupție |  | Rapoartele de activitate ale Agenţiei Achiziţii Publice; Dosarul de achiziție publică; Pagina web a AAP; SIA ”RSAP” |  | Etică; Descurajare |  | Mijloace bugetare |  |  |  |
|  | Instruirea specialiștilor în achiziții publice, a membrilor grupului de lucru pe achiziții din cadrul APL |  |  | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres |  | Președintele raionului, secția economie |  | Numărul specialiștilor, membrilor grupului de lucru pe achiziții instruiți; Numărul instruirilor de care a beneficiat fiecare specialist în achiziții publice și membru al grupului de lucru |  | Informații despre instruirile organizate, Informații despre instruirile organizate de Agenția Achiziții Publice |  | Educare |  | Mijloace bugetare |  |  |  |
| Prioritatea 4. Sporirea calității serviciilor publice printr-un management eficient al resurselor umane Rezultatele scontate: 1. Proces de recrutare, selectare, angajare și promovare a personalului în funcții publice organizat cu respectarea principiilor de transparență și integritate asigurat. 2. Agenții publici din cadrul APL și aleșii locali instruiți. 3. Mecanism de evaluare de către cetățeni a calității serviciilor publice prestate implementat și aplicat periodic. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asigurarea angajării şi promovării agenţilor publici pe bază de merit şi de integritate profesională |  | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres |  |  | Președintele raionului, șefii subdiviziunilor consiliului raional, serviciul resurse umane |  | Numărul de agenţi publici angajaţi prin concurs sau prin transfer de la alte entităţi publice; Numărul de anunțuri privind lansarea concursurilor de ocupare a funcțiilor publice publicate pe portalul Numărul cazierelor de integritate solicitate de entităţile publice la angajare. Numărul de contestații depuse împotriva rezultatelor concursurilor organizate. Numărul de agenţi publici angajaţi/reconfirmaţi în funcţii ca urmare a verificării conform Legii nr. 271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice |  | Decizii, dispoziții de angajare, Pagina web a AAP; Panoul informativ | Etică |  | Mijloace bugetare |  |  |  |  |
|  | Asigurarea condițiilor și încurajarea participării în cadrul instruirilor, programelor de dezvoltare profesională pentru agenții publici și aleșii locali (domeniul de specialitate, integritate anticorupție) |  | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres |  |  | Președintele raionului, Șefii subdivizunilor consiliului raional, serviciul resurse umane |  | Numărul agenților publici și aleșilor locali care a beneficiat de programe de dezvoltare profesională; Numărul instruirilor, programelor de dezvoltare profesională de care a beneficiat un agent public, ales local pe durata unui an. |  | Informații despre instruirile, programele de dezvoltare; Informații de la Resurse Umane | Educare |  | Mijloace bugetare; Surse externe de finanțare disponibile |  |  |  |  |
|  | Evaluarea permanentă a performanțelor personalului |  | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres |  |  | Președintele raionului, Șefii subdivizunilor consiliului raional, |  | Comisie de evaluare a personalului creată; Număr chestionare elaborate; Numărul evaluărilor efectuate; Numărul funcționarilor supuși evaluării |  | Informații despre evaluarea performanțelor funcționarilor publici | Educare |  | Mijloace bugetare; |  |  |  |  |
|  | Instituirea unui mecanism de evidență a reclamațiilor cetățenilor privind calitatea serviciilor publice prestate. |  | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres |  |  | Serviciul administrare publică |  | Boxă pentru reclamații instalată în cadrul APL; Rubrică pentru reclamații disponibilă pe pagina web a APL; Numărul cetățenilor nemulțumiți de calitatea serviciilor publice prestate; Numărul problemelor depistate; Raport privind evoluția calității serviciilor publice în viziunea cetățenilor/beneficiarilor elaborat și publicat; |  | Pagina web | Transparență; |  | Mijloace bugetare; Surse externe de finanțare disponibile |  |  |  |  |
| Prioritatea 5. Îmbunătățirea comunicării cu cetățenii și transparenței activității APL-urilor Rezultatele scontate: 1. Proces decizional transparent și participativ asigurat. 2. Accesul la informație și comunicarea cu publicul (mass-media, societatea civilă, cetățenii) îmbunătățite. 3. Pagini web elaborate și funcționale, care oferă acces la informații complete, exacte și în timp util. 4. Rapoarte de transparență anuale elaborate și publicate; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborarea/ îmbunătățirii funcționării paginii web prin plasarea informațiilor exacte, complete și în timp util. |  | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres |  |  | Secretarul consiliului raional, persoana responsabilă de pagina web a consiliului raional |  | Pagină web elaborată, funcțională și actualizată permanent cu informații; Pagina web dispune de: - compartimente privind transparența decizională; consultări publice; servicii publice, achiziții publice, prevenirea corupției - programul de lucru al APL și subdiviziunile sale, cu indicarea zilelor și orelor de audiență a funcționarilor responsabili de furnizarea informațiilor, documentelor oficiale; - date despre Consiliu raional, aleșii locali (nume, date de contact, afilierea politică); - un instrument online pentru depunerea plângerilor/reclamațiilor; - proiectele de decizie, materialele aferente, date despre organizarea ședințelor publice, etc. |  | Pagina web | Transpa rență |  | Mijloace bugetare; Surse externe de finanțare disponibile |  |  |  |  |
|  | Organizarea și publicarea informațiilor privind ședințele/ consultările publice pentru proiecte de decizie |  | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres |  |  | Secretarul consiliului raional, serviciul administrație publică, subdiviziunea autor a proiectului de decizie |  | Numărul anunțurilor privind ședințele/consultările publice ce urmează a fi organizate; Numărul consultărilor publice organizate; Numărul participanților la consultările publice; Numărul recomandărilor primite din partea participanților la proiectele de decizii; Numărul recomandărilor acceptate Sinteza recomandărilor la fiecare proiecte de decizie consultat publicată pe pagina web a APL |  | Informații de la coordonatorul procesului de consultare publică, responsabil de asigurarea transparenței procesului decizional; Pagina web a APL | Transpa rență |  | Mijloace bugetare |  |  |  |  |
|  | Asigurarea respectării transparenţei în procesul decizional |  | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres |  |  | Secretarul consiliului raional, serviciul administrație publică, |  | Rapoartele anuale privind transparența în procesul decizional publicate pe paginile web ale entității. Stabilirea unor indicatori calitativi privind transparența în procesul decizional. |  | Pagina web | Transpa renţă |  | Mijloace bugetare |  |  |  |  |
|  | Plasarea informației privind ajutorul social plasat pe pagina web a autorității, panouri informative, mass-media locală și regională |  | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres |  |  | Direcția asistență socială și protecție a familiei |  | Numărul informațiilor privind ajutorul social plasat pe pagina web a autorității, panouri informative, mass-media locală și regională |  | Pagina web | Transpa renţă |  | Mijloace bugetare |  |  |  |  |

IV. Monitorizarea şi raportarea

Monitorizarea reprezintă o analiză sistematică a progreselor înregistrate, în rezultatul realizării priorităţilor şi acţiunilor din Planul local anticorupţie pentru anii 2018 – 2020. Rapoartele de monitorizare a Planului vor fi elaborate semestrial, în baza rapoartelor prezentate de către subdiviziunile Consiliului raional în vederea identificării gradului de atingere a rezultatelor scontate.

Subdiviziunea responsabilă de procesul de monitorizare şi raportare a acţiunilor din Planul de acţiuni, în cadrul Consiliului raional se stabileşte specialistul principal, serviciul juridic din cadrul Aparatului președintelui raionului,

La solicitarea specialistului principal, serviciul juridic din cadrul Aparatului președintelui raionului, toate subdiviziunile din cadrul Consiliului raional urmează să prezinte, în termenul solicitat, ori de cîte ori este necesar, informaţia relevantă privind realizarea priorităţilor/acţiunilor de care acestea din urmă sunt responsabile.

Serviciul juridic, conform termenilor stabiliţi, dar şi la solicitare, va prezenta rapoartele de monitorizare despre evaluarea progresului în acţiunile identificate spre executare de către Consiliul raional , (în scris şi în format electronic) către Secretariatul grupurilor de monitorizare asigurat de Centrul Naţional Anticorupţie, precum şi Grupului de monitorizare nr. 2, responsabil de pilonul II “Guvernul, sectorul public şi administraţia publică locală” .

În urma implementării şi conectării Consiliului raional, la platforma electronică de raportare a progresului de implementare a acţiunilor planificate, serviciul juridic va prezenta rapoartele de monitorizare prin intermediul platformei menţionate.

Revizuirea Planului local anticorupţie pentru anii 2018-2020 va fi efectuată o dată cu revizuirea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020.

Secretar al  Consiliului raional                                            R. POSTOLACHI