Anexa nr.2

la Decizia Consiliului raional nr. 02/04

din 14 martie 2017

Plan de acţiuni

privind implementarea Programului teritorial de control al tuberculozei pentru anii 2017-2020

| Obiective specifice | Direcţii de acţiuni pentru realizarea obiectivelor specifice | Intervenţii | Termene de realizare | Autoritatea responsabilă | Indicatori de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Asigurarea accesului universal la diagnosticul precoce al tuturor formelor de tuberculoză, cu depistarea către finele anului 2020 a cel puţin 85% din numărul total estimat de cazuri cu TB RR/MDR | - Asigurarea diagnosticului tuberculozei prin susţinerea constantă şi extinderea metodelor contemporane de diagnostic | - Aplicarea metodelor de diagnostic: Gene Xpert, microscopică, culturală lichidă şi solidă, molecular genetică | 2017-2020 | IMSP SR Rîșcani Serviciul de ftiziopneumologie | - Rata depistării cazurilor cu TB RR/MDR din numărul total estimat de cazuri cu TB RR/MDR - Rata de confirmare bacteriologică a cazurilor cu tuberculoză pulmonară |
|  | - Asigurarea calităţii investigaţiilor de diagnostic şi procedurilor de evaluare a serviciului de laborator | - Asigurarea biosecurităţii şi biosiguranţei la centrul de microscopie în conformitate cu standardele pentru laboratoarele în microbiologia tuberculozei | 207-2020 | CSP Rîșcani IMSP SR Rîșcani Serviciul de ftiziopneumologie | - Corespunderea centrului de microscopie standardelor pentru laboratoarele în microbiologia tuberculozei |
|  |  | - Realizarea evaluării externe şi interne a calităţii pentru centrul de microscopie | 2017-2020 | IMSP SR Rîșcani |  |
|  | - Asigurarea diagnosticului diferenţiat pentru tuberculoză în rândul persoanelor cu simptome caracteristice tuberculozei | - Aplicarea metodelor de explorare radioimagistică (radiografie, tomografie, computer tomografie, imagistica prin rezonanţă magnetică etc.) | 2017-2020 | IMSP SR Rîșcani Serviciul de ftiziopneumologie | Ponderea cazurilor cu tuberculoză extrapulmonară |
|  |  | 1.3.2. Asigurarea examinărilor paraclinice (clinice, biochimice, histologice, bronhoscopie etc.) | 2017-2020 | IMSP SR Rîșcani Serviciul de ftiziopneumologie AMP |  |
|  | - Depistarea activă a tuberculozei în grupurile cu risc şi vigilenţă sporită pentru tuberculoză | - Asigurarea examinării persoanelor din grupurile cu risc sporit pentru tuberculoză | 2017-2020 | AMP | - Ponderea contacţilor examinaţi din numărul total de contacţi, inclusiv copii sub 5 ani - Ponderea cazurilor noi de tuberculoză depistate de către medicul de familie şi validate de către Compania naţională de asigurări în medicină în cadrul indicatorilor de performanţă |
|  |  | - Asigurarea examinării persoanelor din grupurile cu vigilenţă sporită pentru tuberculoză | 2017-2020 | AMP |  |
| - Asigurarea accesului universal la tratament prin abordare centrată pe pacient, cu obţinerea ratei de succes printre cazurile noi de tuberculoză pulmonară bacteriologic confirmate de cel puţin 85% şi printre cazurile noi de TB RR/MDR nu mai joasă de 75% către anul 2020 | - Asigurarea continuă cu medicamente | - Asigurarea continuă cu medicamente antituberculoase pentru tratamentul tuberculozei sensibile | 2017-2020 | IMSP SR Rîșcani Serviciul de ftiziopneumologie | - Procentul mediu al timpului de lipsă a setului de medicamente antituberculoase (instituţii medico-sanitare) - Ponderea pacienţilor cu forme de tuberculoză cu rezistenţă extinsă cărora li s-a iniţiat tratamentul cu medicamente antituberculoase noi - Ponderea copiilor cu tuberculoză care administrează tratament cu forme pediatrice - Ponderea pacienţilor care au administrat medicamente pentru cuparea reacţiilor adverse pe durata tratamentului antituberculos (ambulatoriu) |
|  |  | - Asigurarea continuă cu medicamente antituberculoase de linia II | 2017-2020 | IMSP SRRîșcani Serviciul de ftiziopneumologie |  |
|  |  | - Asigurarea continuă cu medicamente antituberculoase noi | 2017-2020 | IMSP SR Rîșcani Serviciul de ftiziopneumologie |  |
|  |  | - Asigurarea continuă cu medicamente antituberculoase, forme pediatrice | 2017-2020 | IMSP SR Rîșcani Serviciul de ftiziopneumologie |  |
|  |  | - Asigurarea continuă cu medicamente pentru prevenirea şi tratamentul reacţiilor adverse la preparatele antituberculoase | 2017-2020 | IMSP SR Rîșcani Serviciul de ftiziopneumologie AMP, APL |  |
|  | - Asigurarea aderenţei la tratament, inclusiv prin utilizarea metodelor inovative, centrate pe pacient | - Acordarea suportului social pacientului cu tuberculoză | 2017-2020 | APL Asistenţa Protecţiei Sociale şii Familiei IMSP SR Rîșcani Serviciul de ftiziopneumologie Tpacienţilor TB | - Ponderea pacienţilor cu tuberculoză referiţi către sistemul de asistenţă socială - Ponderea pacienţilor cu tuberculoză asistaţi cu suport social (material) - Ponderea pacienţilor cu tuberculoză care au beneficiat de consilieri psihologice (ambulatoriu) - Ponderea pacienţilor cu tuberculoză asistaţi cu suport motivaţional pe parcursul tratamentului - Rata de succes printre toate cazurile de tuberculoză |
|  |  | 2.2.2. Asigurarea suportului motivaţional (stimulente) | 2017-2020 | APL Asistenţa Protecţiei Sociale şii Familiei IMSP SR Rîșcani Serviciul de ftiziopneumologie |  |
|  |  | 2.2.3. Elaborarea algoritmului de intervenţii pentru pacienţii non-aderenţi la tratament | 2017-2020 | APL Asistenţa Protecţiei Sociale şii Familiei IMSP SR Rîșcani Serviciul de ftiziopneumologie |  |
| - Realizarea activităţilor sinergice cu alte programe teritoriele de sănătate şi reducerea poverii TB/HIV pînă la 5% | - Consolidarea capacităţilor pentru realizarea unui control eficient al co-infecţiei TB/HIV | 3.1.1. Elaborarea regulamentului de funcţionare a Grupului de lucru TB/HIV | 2017 | IMSP SR Rîșcani Serviciul de ftiziopneumologie Serviciul boli contagioase AMP CSP | - Protocol privind co-infecţia TB/HIV elaborat şi aprobat - Ponderea persoanelor care trăiesc cu HIV care au fost supuse screening-ului la tuberculoză din numărul persoanelor care trăiesc cu HIV înrolate în evidenţa medicală HIV - Ponderea persoanelor care trăiesc cu HIV înrolate în evidenţa medicală HIV care au urmat tratament profilactic antituberculos - Ponderea pacienţilor cu TB/HIV care au primit tratament preventiv cu cotrimoxazol pe durata tratamentului antituberculos - Ponderea pacienţilor HIV pozitivi printre cazurile de tuberculoză - Ponderea pacienţilor cu TB/HIV care au iniţiat tratamentul antituberculos din numărul de pacienţi cu TB/HIV - Ponderea pacienţilor cu TB/HIV care urmează tratament antituberculos şi antiretroviral |
|  |  | - Organizarea întrunirilor/atelierelor Grupului de lucru TB/HIV | 2017-2020 | IMSP SR Rîșcani Serviciul de ftiziopneumologie Serviciul boli contagioase AMP CSP |  |
|  |  | - Implementarea protocolului privind co-infecţia TB/HIV | 2017-2020 | IMSP SR Rîșcani Serviciul de ftiziopneumologie Serviciul boli contagioase AMP |  |
|  |  | - Crearea parteneriatelor colaborative TB/HIV la nivel de comunităşi prin implicarea organizaţiilor neguvernamentale şi administraţia publică locală | 2017-2020 | APL Asistenţa Protecţiei Sociale şii Familiei IMSP SRRîșcani Serviciul de ftiziopneumologie Serviciul boli contagioase AMP, CSP |  |
|  |  | - Asigurarea screening-ului la tuberculoza activă şi infecţia latentă printre persoanele care trăiesc cu HIV | 2017-2020 | AMP IMSP SR Rîșcani Serviciul de ftiziopneumologie Serviciul boli contagioase |  |
|  |  | - Asigurarea diagnosticului TB, inclusiv prin metode rapide, în rîndul persoanelor care trăiesc cu HIV | 2017-2020 | AMP IMSP SR Rîșcani Serviciul de ftiziopneumologie Serviciul boli contagioase |  |
|  |  | - Asigurarea tratamentului profilactic TB în rîndul persoanelor care trăiesc cu HIV | 2017-2020 | AMP IMSP SRRîșcani Serviciul de ftiziopneumologie Serviciul boli contagioase |  |
|  |  | - Asigurarea diagnosticului HIV/SIDA printre pacienţii cu TB | 2017-2020 | IMSP SR Rîșcani Serviciul de ftiziopneumologie Serviciul boli contagioase |  |
|  |  | - Asigurarea tratamentului preventiv cu cotrimoxazol la pacienţii cu TB/HIV | 2017-2020 | IMSP SRRîșcani Serviciul de ftiziopneumologie Serviciul boli contagioase |  |
|  |  | - Asigurarea tratamentului antiretroviral la pacienţii cu TB/HIV | 2017-2020 | IMSP SR Rîșcani Serviciul de ftiziopneumologie Serviciul boli contagioase |  |
|  |  | - Asigurarea tratamentului antituberculos la pacienţii cu TB/HIV | 2017-2020 | IMSP SR Rîșcani Serviciul de ftiziopneumologie Serviciul boli contagioase |  |
|  | - Realizarea activităţilor sinergice cu alte programe teritoriale de sănătate şi determinante sociale | 3.2.1. Îndeplinirea regulamentului privind intervenţiile colaborative pentru bolile netransmisibile şi tuberculoză | 2017-2020 | CSP AMP IMSP SR Rîșcani | - Regulament privind intervenţiile colaborative pentru bolile netransmisibile i tuberculoză îndeplinit - Ponderea persoanelor cu diabet zaharat supuse screening-ului la tuberculoză - Ponderea persoanelor cu tulburări mentale şi comportamentale, legate de consumul de alcool şi droguri supuse screening-ului la tuberculoză la etapa includerii în evidenţă medicală |
|  |  | - Organizarea screening-ului la tuberculoză în rândul persoanelor cu diabet zaharat | 2017-2020 | AMP |  |
|  |  | - Organizarea screening-ului la tuberculoză în rândul persoanelor cu tulburări mentale şi comportamentale, legate de consumul de alcool aflaţi în evidenţă medicală | 2017-2020 | AMP |  |
|  |  | - Organizarea screening-ului la tuberculoză în rândul consumatorilor de droguri aflaţi în evidenţă medicală | 2017-2020 | AMP |  |
|  | - Implementarea Strategiei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii „Abordări practice a sănătăţii pulmonare” | - Implementare a Strategiei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii „Abordări practice a sănătăţii pulmonare” | 2017-20120 | CSP AMP IMSP SR Rîșcani | Mecanism de implementare al Strategiei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii „Abordări practice a sănătăţii pulmonare” implementat |
| - Asigurarea măsurilor de profilaxie în controlul tuberculozei şi menţinerea unei rate de vaccinare a vaccinului antituberculos Bacillus Calmette-Guerin la naştere de cel puţin 95% | - Asigurarea măsurilor de profilaxie nespecifică | - Realizarea activităţilor de informare şi consiliere în vederea prevenirii dezvoltării tuberculozei prin implicare multisectorială | 2017-2020 | CSP AMP IMSP SR Rîșcani Serviciul de ftiziopneumologie | - Nivel de cunoştinţe despre tuberculoză în populaţia generală - Ponderea unităţilor teritoriale administrative (raioan) care realizează, anual, activităţi de Ziua mondială de combatere a tuberculozei |
|  |  | - Realizarea activităţilor de Ziua mondială de combatere a tuberculozei, cu implicarea multisectorială | 2017-2020 | CSP AMP IMSP SR Rîșcani Serviciul de ftiziopneumologie |  |
|  |  | - Realizarea intervenţiilor pentru educare şi informare (materiale, intervenţii mass media etc.) | 2017-2020 | CSP AMP IMSP SR Rîșcani Serviciul de ftiziopneumologie |  |
|  | - Asigurarea măsurilor de profilaxie specifică | - Asigurarea vaccinării Bacillus Calmette-Guérin în conformitate cu programul naţional de imunizări | 2017-2020 | CSP AMP IMSP SR Rîșcani Serviciul de ftiziopneumologie | - Rata de vaccinare cu Bacillus Calmette- Guérin către vîrsta de 12 luni - Ponderea copiilor cuprinşi cu profilaxie medicamentoasă cu izoniazidă din numărul total care necesită |
|  |  | - Realizarea profilaxiei medicamentoase la copii contacţi | 2017-2020 | AMP IMSP SR Rîșcani Serviciul ftiziopneumologie |  |
| - Consolidarea capacităţilor sistemului de sănătate în scopul asigurării controlului eficient al tuberculozei | - Consolidarea capacităţilor resurselor umane implicate în controlul TB | - Instruirea continuă a personalului din serviciului de ftiziopneumologie | 2017-2020 | IMSP SR Rîșcani Secţia resurse umane | - Ponderea personalului din serviciul de ftiziopneumologie care a acumulat minim 25 de credite anual în urma instruirilor - Ponderea personalului de alte specialităţi medicale instruit anual în controlul tuberculozei - Nivel de cunoştinţe în domeniul tuberculozei printre personalul medical instruit |
|  |  | Instruirea continuă în controlul tuberculozei a personalului din alte servicii (asistenţă medicală primară, sănătate publică, narcologie), infecţionişti, morfopatologi etc. | 2017-2020 | Secţia resurse umane IMSP SR Rîșcani AMP CSP |  |
|  |  | - 5.1.2 Organizarea întrunirilor la nivel teritorial cu participarea tuturor părţilor implicaţ în controlul tuberculozei | 2017-2020 | CSP AMP IMSP SR Rîșcani Serviciul de ftiziopneumologie Centrul comunitar pentru suportul pacienţilor TB APL |  |
|  | - Asigurarea suportului logistic instituţiilor implicate în controlul tuberculozei | - Menţinerea permanentă în stare de funcţionalitate a serviciului ftiziopneumologic | 2017-2020 | APL IMSP SR Rîșcani | Serviciul ftiziopneumologic acreditat |
|  |  | - Asigurarea întreţinerii echipamentelor utilizate în cadrul servivciului ftiziopneumologic | 2017-2020 | APL IMSP SR Rîșcani |  |
|  |  | - Asigurarea întreţinerii depozitului de stocare a medicamentelor şi dispozitivelor medicale la nivel local | 2017-2020 | APL IMSP SR Rîșcani |  |
|  |  | - Pregătirea pentru transportare a probelor de spută pentru diagnosticul tuberculozei la Laboratorul de refeferinţă Bălţi | 2017-2020 | IMSP SR Rîșcani Serviciul de ftiziopneumologie |  |
|  | - Asigurarea controlului infecţiei | - Elaborarea Planului teritorial de control al infecţiei conform recomandărilor OMS | 2017-2020 | CSP IMSP SR Rîșcani AMP APL | - Plan teritorial de control al infecţiei elaborat şi aprobat - Ponderea cazurilor înregistrate cu tuberculoză printre personalul din cadrul instituţiilor medicale |
|  |  | - Instituirea comisiilor multidisciplinare la nivel teritorial în vederea punerii în aplicare a Planului teritorial de control al infecţiei | 2017-2020 | CSP IMSP SR Rîșcani AMP APL |  |
|  | - Ajustarea cadrului normativ în controlul tuberculozei | - Implementarea de politici şi practici privind aplicarea modelului inovativ centrat pe pacient | 2017-2020 | CSP IMSP SR Rîșcani AMP APL | - Ponderea pacienţilor cu tuberculoză care au urmat şi au finalizat tratamentul cu succes în condiţii de ambulatoriu - Ghid pentru îngrijiri paliative pentru tuberculoză implementat - Standarde privind aplicarea de către organizaţii ne-guvernamentale a procedurilor simple de îngrijire în TB respectate - Instrucţiune metodică privind implementarea programului naţional de control al tuberculozei respectate - Protocoale clinice naţionale „Tuberculoza la copii” şi „Tuberculoza la adulţi” respectate - Standarde pentru laboratorul din cadrul Serviciului ftiziopneumologic respectate |
|  |  | - Medicamentele antituberculoase- respectarea farmacovigilenţei | 2017-2020 | IMSP SR Rîșcani Serviciul de ftiziopneumologie AMP |  |
|  |  | - Implementarea ghidului pentru îngrijiri paliative pentru tuberculoză | 2017-2020 | IMSP SR Rîșcani Serviciul de ftiziopneumologie AMP |  |
|  |  | - Implementarea standardelor pentru aplicarea procedurilor simple de îngrijire în TB de către sectorul neguvernamental | 2017-2020 | Centrul comunitar pentru suportul pacienţilor TB |  |
|  |  | - Respectarea protocoalelor clinice naţionale „Tuberculoza la copii” şi „Tuberculoza la adulţi” | 2017-2020 | IMSP SR Rîșcani Serviciul de ftiziopneumologie AMP |  |
|  |  | - Respectarea Standardelor pentru laboratoarele din cadrul Serviciului ftiziopneumologic | 2017-2020 | IMSP SR Rîșcani Serviciul de ftiziopneumologie |  |
|  | - Consolidarea capacităţilor pentru managementul eficient al programului teritorial de control al tuberculozei | - Evaluarea intermediară şi finală a implementării programului teritorial de control al tuberculozei | 2018, 2020 | APL CSP IMSP SR Rîșcani | - Raport de evaluare intermediară a programului teritorial de control a tuberculozei - Raport de evaluare finală a programului teritorial de control al tuberculozei - Ponderea unităţilor care au implementat cel puţin 85% din recomandările vizitelor de monitorizare şi evaluare - Ponderea personalului din cadrul Unităţii de coordonare a programului teritorial de control al tuberculozei instruit conform planului individual elaborat - Complexul de formulare şi registre necesare pentru implementarea programului teritorial de control al tuberculozei - asigurate - Sistem informatic de monitorizare şi evaluare ajustat şi funcţional |
|  |  | - Asigurarea vizitelor complexe de monitorizare şi evaluare, inclusiv în cadrul centrului comunitar pentru suportul pacienţilor cu tuberculoză şi organizaţiilor neguvernamentale | 2017-2020 | Administraţia publică locală |  |
|  |  | - Instruirea personalului din cadrul Unităţii de coordonare a programului teritorial de control al tuberculozei | 2017-2020 | Secţia resurse umane IMSP SR Rîșcani AMP CSP |  |
|  |  | - Menţinerea şi ajustarea continuă a sistemului informaţional de colectare a datelor, inclusiv a sistemului informatic de monitorizare şi evaluare | 2017-2020 | IMSP SR Rîșcani Serviciul de ftiziopneumologie |  |
| - Consolidarea implicării comunităţii şi a organizaţiilor societăţii civile în controlul tuberculozei prin abordare centrată pe pacient | - Intervenţii comunitare în controlul TB prin aplicarea modelului centrat pe pacient | - Realizarea acţivităţilor prin granturi mici (educare, informare, depistare precoce, intervenţii pentru aderenţa la tratament) | 2017-2020 | CSP AMP IMSP SR Rîșcani Serviciul de ftiziopneumologie APL | - Ponderea pacienţilor cu tuberculoză asistaţi de organizaţii nonguvernamentale pentru aderenţa la tratament. |
|  |  | - Fortificarea parteneriatului cu administraţia publică locală şi alte părţi implicate, inclusiv prin mecanisme de finanţare | 2017-2020 | CSP AMP IMSP SR Rîșcani Serviciul de ftiziopneumologie APL |  |
|  |  | - Realizarea instruirilor pentru personalul organizaţiilor neguvernamentale în activităţi de control al tuberculozei | 2017-2020 | APL CSP |  |
|  | - Intervenţii comunitare în grupurile cu risc sporit şi vigilenţă pentru tuberculoză şi alte determinante sociale (consumatori de droguri injectabile, persoane fără adăpost, persoane care trăiesc cu HIV, copii şi tineri ai străzii, migranţi etc.) | - Realizarea activităţilor prin granturi mici (educare, informare, depistare precoce, intervenţii pentru aderenţa la tratament), inclusiv prin mobilizare comunitară | 2017-2020 | CSP AMP IMSP SR Rîșcani Serviciul de ftiziopneumologie APL |  |
|  | - Extinderea şi menţinerea centrelor comunitare pentru suportul pacienţilor cu tuberculoză | - Instituirea şi asigurarea suportului logistic al centrului comunitar pentru suportul pacienţilor cu tuberculoză | 2017-2020 | IMSP SR Rîșcani | - Rata pacienţilor pierduţi din supraveghere - Rata pacienţilor pierduţi din supraveghere reântorşi în retratament - Ponderea personalului din centrele comunitare pentru suportul pacienţilor cu tuberculoză instruit în controlul tuberculozei |
|  |  | - Instruirea personalului care activează în cadrul centrelor comunitare pentru suportul pacienţilor cu tuberculoză | 2017-2020 | IMSP SR Rîșcani |  |
|  | - Dezvoltarea strategiei de pledoarie, comunicare şi mobilizare socială în controlul tuberculozei, inclusiv prin reducerea stigmei şi discriminării | - Desfăşurarea activităţilor de sensibilizare a opiniei publice în cadrul campaniilor de informare | 2017-2020 | IMSP SRRîșcani Centrul Serviciul de ftiziopneumologie | - Strategie de pledoarie, comunicare şi mobilizare socială în controlul tuberculozei implementată - „Carta pacientului TB” disponibilă - Cel puţin un instrument inovativ de comunicare prin utilizarea tehnologiilor informaţionale cu scopul reducerii stigmei şi discriminării implementat - Mecanism de monitorizare a calităţii serviciilor în tuberculoză în raport cu respectarea drepturilor pacientului cu tuberculoză implementat |
|  |  | - Realizarea activităţilor de educare a pacienţilor cu TB privind "Carta pacientului TB" | 2017-2020 |  |  |
|  |  | - Implementarea instrumentelor inovative de comunicare prin utilizarea tehnologiilor informaţionale cu scopul reducerii stigmei şi discriminării | 2017-2020 |  |  |
|  |  | - Implementarea mecanismului de monitorizare a calităţii serviciilor în tuberculoză în raport cu respectarea drepturilor pacientului cu tuberculoză | 2017-2020 |  |  |

Secretar al  Consiliului raional                                  R. Postolachi