Anexă la decizia nr 04/01 din 16 septembrie 2016

PLAN DE ACŢIUNI

pentru anii 2016-2020 privind implementarea

Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020

| Obiectivul general 1. Asigurarea condiţiilor necesare pentru creşterea şi educaţia copiilor în mediul familial |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul specific 1.1. Prevenirea separării copilului de familie Rezultatul scontat (impactul asupra beneficiarilor): diminuarea semnificativă a ratei copiilor separaţi de familie |  |  |  |  |  |  |
| Nr. acţiunii | Acţiunile | Termenul de realizare | Costurile aferente | Responsabilii | Partenerii | Note |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Implementarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a subdiviziunii protecţia copilului şi familiei din cadrul Direcției raionale asistenţă socială și protecție a familiei şi statelor-tip a acesteia | 2017-2018 |  | DASPF | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei Administraţia publică locală |  |
| 1.1.2. | Implementarea cadrului normativ cu privire la organizarea grupelor/claselor cu program prelungit în învăţămîntul primar | 2019-2020 | Conform alocaţiilor preconizate anual în bugetul public | DÎTS Rîșcani | Autorităţile administraţiei publice locale | Nr. de elevi, beneficiari |
| 1.1.3. | Organizarea, în funcţie de necesitate, a activităţilor extraşcolare în învăţămîntul general, pentru ocuparea copiilor în situaţie de risc. | 2017-2020 | Conform alocaţiilor preconizate anual în bugetul public | DÎTS Rîșcani Administrația Instituțiilor de învățămînt | Autorităţile administraţiei publice locale | Număr de elevi beneficiari ai activităţilor extraşcolare |
| 1.1.4. | Angajarea etapizată a specialiştilor pentru protecţia drepturilor copilului, conform prevederilor Legii nr. 140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi | 2018-2020 | Conform alocaţiilor preconizate anual în bugetul public | Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi | DASPF | 100 % de specialişti angajaţi |
| 1.1.5. | Sporirea nivelului de informare şi a accesului familiilor şi copiilor la servicii sociale de către structurile teritoriale de asistenţă socială, în baza standardelor de prestare a serviciilor pentru structurile teritoriale de asistenţă socială | 2017-2020 | Conform alocaţiilor preconizate anual în bugetul public | DÎTS | DASPF Autoritățile administraţiei publice locale | Monitorizare a implementării standardelor ce atestă creşterea nivelului de informare şi acces al familiilor şi copiilor la serviciile sociale |
| 1.1.6. | Instruirea specialiştilor pentru protecţia drepturilor copilului şi primarilor | 2017-2020 | Conform alocaţiilor preconizate anual în bugetul public | DASPF | Autorităţile administraţiei publice locale; organizaţiile neguvernamentale | Toţi specialiştii angajaţi instruiţi |
| 1.1.7. | Consolidarea capacităţilor specialiştilor cu competenţe în domeniul protecţiei copilului în implementarea mecanismului managementului de caz pentru copii | 2016-2020 | Conform alocaţiilor preconizate anual în bugetul public | DASPF | Autorităţile administraţiei publice locale; organizaţiile neguvernamentale | Toţi specialiştii cu competenţe în domeniul protecţiei copilului instruiţi |
| 1.1.8. | Consolidarea capacităţilor membrilor comisiilor pentru protecţia copilului aflat în dificultate | 2017-2020 | Conform alocaţiilor preconizate anual în bugetul public | DASPF | Autorităţile administraţiei publice locale; organizaţiile neguvernamentale | Toţi membrii comisiilor pentru protecţia copilului aflat în dificultate instruiţi |
| 1.1.9. | Consolidarea capacităţilor asistenţilor sociali comunitari şi ale structurilor responsabile de implementarea mecanismului de condiţionare în stabilirea şi plata ajutorului social pentru familiile cu copii în situaţie de risc | 2017-2018 | Conform alocaţiilor preconizate anual în bugetul public | DASPF | Autorităţile administraţiei publice locale; partenerii de dezvoltare; organizaţiile neguvernamentale | Toţi asistenţii sociali comunitari instruiţi |
| 1.1.10. | Consolidarea capacităţilor structurilor teritoriale de asistenţă socială în prestarea serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii | 2018-2020 | Conform alocaţiilor preconizate anual în bugetul public | DASPF | Autorităţile administraţiei publice locale; organizaţiile neguvernamentale | Toate structurile teritoriale de asistenţă socială instruite |
| 1.1.11. | Consolidarea capacităţilor specialiştilor în utilizarea Sistemului informaţional automatizat „Asistenţă socială” pe componenta de protecţie a copilului | 2018-2019 | Conform alocaţiilor preconizate anual în bugetul public | DASPF | Autorităţile administraţiei publice locale; partenerii de dezvoltare | Toţi utilizatorii Sistemului informaţional automatizat „Asistenţă socială” instruiţi |
| Obiectivul specific 1.2. Stoparea graduală a instituţionalizării copiilor cu vîrsta de 0-3 ani Rezultatul scontat (impactul asupra beneficiarilor): copiii cu vîrsta de 0-3 ani vor fi plasaţi în instituţii rezidenţiale doar în cazuri excepţionale şi pe o perioadă determinată, atunci cînd un astfel de plasament reprezintă singura soluţie pentru asigurarea îngrijirii complexe şi supravegherii permanente a copilului |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Eficientizarea cooperării profesioniştilor care interacţionează cu copiii, prin integrarea în practicile de lucru a cadrului de bunăstare a copilului şi familiei în scopul prevenirii riscurilor şi situaţiilor de dificultate la etapă primară | 2017-2019 | Conform alocaţiilor preconizate anual în bugetul public | DASPF | Organizaţiile neguvernamentale; autorităţile administraţiei publice locale | Cadru normativ revizuit, integrat şi prezentat spre aprobare Guvernului |
| 1.2.2. | Dezvoltarea Serviciului social „Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor cu vîrsta de 4 luni -1,5 (3) ani” | 2018-2020 | Conform alocaţiilor preconizate anual în bugetul public | DASPF Autorităţile administraţiei publice locale; | organizaţiile neguvernamentale | Serviciu instituit şi funcţional |
| 1.2.3. | Sporirea accesului la serviciile de planificare familială, prin creşterea nivelului de informare a adolescenţilor şi tinerilor | 2016-2018 | Conform alocaţiilor preconizate anual în bugetul public | DASPF DÎTS Instituțiile medicale | Instituțiile de cultură; organizaţiile neguvernamentale | Cel puţin 50 % din copiii mai mari de 14 ani şi tineri încadraţi în sistemul de învăţămînt cunosc unde se pot adresa pentru a obţine informaţii despre serviciile de planificare familială |
| 1.2.4. | Instruirea asistenţilor parentali profesionişti specializaţi pentru plasamentul copiilor nou-născuţi, copiilor cu dizabilităţi, minorelor gravide, mamelor minore cu risc de abandon al copilului | 2017-2020 | Conform alocaţiilor preconizate anual în bugetul public | DASPF Autorităţile administraţiei publice locale | organizaţiile neguvernamentale | Toţi asistenţii parentali profesionişti specializaţi instruiţi |
| 1.2.5. | Desfăşurarea unei campanii de sensibilizare în scopul recrutării asistenţilor parentali profesionişti pentru plasamentul copiilor nou-născuţi, copiilor cu dizabilităţi, minorelor gravide, mamelor minore cu risc de abandon al copilului | 2017-2020 | Conform alocaţiilor preconizate anual în bugetul public | DASPF Autorităţile administraţiei publice locale; | Organizaţiile neguvernamentale; partenerii de dezvoltare | Număr de asistenţi parentali profesionişti care prestează servicii de plasament specializat pentru grupurile de beneficiari vizate corespunzător necesităţilor identificate |
| Obiectivul specific 1.3. Reducerea continuă a numărului de copii aflaţi în îngrijire rezidenţială Rezultatul scontat (impactul asupra beneficiarilor): copiii vor fi plasaţi în instituţii rezidenţiale de tip nou doar în cazuri excepţionale şi pe o perioadă determinată, atunci cînd un astfel de plasament reprezintă singura soluţie pentru asigurarea îngrijirii complexe şi supravegherii permanente a copilului |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Evaluarea complexă a situaţiei copiilor plasaţi în școala auxiliară şi elaborarea planurilor individuale de asistenţă pentru copiii plasaţi | 2016-2017 | Conform alocaţiilor preconizate anual în bugetul public | DASPF DÎTS | Autorităţile administraţiei publice locale; Organizațiile neguvernamentale | Fiecare copil dispune de o evaluare complexă a necesităţilor şi plan individual |
| 1.3.2. | Extinderea și dezvoltarea serviciilor sociale adresate familiilor cu copii, copiilor aflaţi în situaţie de risc şi copiilor separaţi de părinţi în baza necesităţilor identificate (Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii, Serviciul de asistenţă parentală profesionistă, Serviciul „Casa de copii de tip familial”, Serviciul social „Casa comunitară pentru copii în situatie de risc”, Serviciul social „Asistenţă personală”, Serviciul social „Casa comunitară pentru copii cu dizabilităţi mintale, locuinţă socială asistată, locuinţă protejată pentru persoane cu dizabilităţi mintale”) | 2017-2020 | Conform alocaţiilor preconizate anual în bugetul public | Autorităţile administraţiei publice locale | DASPF partenerii de dezvoltare; organizaţiile neguvernamentale | Numărul şi tipul serviciilor institute şi planificate pentru a fi dezvoltate corespund necesităţilor identificate |
| 1.3.3. | Extinderea și dezvoltarea serviciilor de suport (evaluare, reabilitare, asistenţă) pentru incluziunea copiilor cu dizabilităţi de vîrstă preşcolară | 2018-2020 | Conform alocaţiilor preconizate anual în bugetul public | Autorităţile administraţiei publice locale | DÎTS DASPF organizaţiile neguvernamentale | Servicii dezvoltate şi promovate |
| 1.3.4. | Transportarea copiilor cu dizabilităţi către şi dinspre unităţile de învăţămînt | 2017-2020 | Conform alocaţiilor preconizate anual în bugetul public | DÎTS | DASPF Autorităţile administraţiei publice locale | Număr de copii cu dizabilităţi transportaţi la unităţile de învăţămînt |
| 1.3.5. | Dezvoltarea competenţelor personalului de suport calificat pentru asistenţa copiilor cu cerinţe educative speciale | 2016-2018 | Conform alocaţiilor preconizate anual în bugetul public | DÎTS Instituţiile de învăţămînt | Autorităţile administraţiei publice locale | Număr de personal format |
| 1.3.6. | Reorganizarea școlii auxiliare Costești prin schimbarea statutului | 2016-2018 | Conform alocaţiilor preconizate anual în bugetul public | DÎTS | Autorităţile administraţiei publice locale | Instituție reorganizată |
| Obiectivul specific 1.4. Reducerea efectelor negative ale migraţiei părinţilor asupra copiilor rămaşi în ţară Rezultatul scontat (impactul asupra beneficiarilor): toţi copiii ai căror părinţi sînt plecaţi peste hotare sînt acoperiţi de tutelă/curatelă temporară. Incidenţa survenirii riscurilor sociale asupra copiilor ai căror părinţi sînt migranţi este în descreştere (specificarea ţintelor pentru fiecare etapă de implementare, măsurat în baza datelor statistice şi evaluărilor calitative). |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Implementarea platformei informaţionale pentru sensibilizarea şi consilierea părinţilor, inclusiv a părinţilor migranţi şi copiilor acestora privind comunicarea eficientă cu copiii, diminuarea posibilelor efecte negative ale migraţiei, suport psihoemoţional | 2018-2020 | Conform alocaţiilor preconizate anual în bugetul public | DASPF DÎTS | Partenerii de dezvoltare; organizaţiile neguvernamentale, APL | Platforma informaţională dezvoltată şi funcţională |
| 1.4.2. | Desfăşurarea unei campanii de informare a părinţilor migranţi privind modalitatea de numire a persoanei în grija căreia rămîn copiii pe perioada absenţei părinţilor şi resursele de suport disponibile | 2017 | Conform alocaţiilor preconizate anual în bugetul public | DASPF DÎTS | APL Partenerii de dezvoltare; organizaţiile neguvernamentale | Campania elaborată şi realizată |
| Obiectivul general 2. Prevenirea şi combaterea violenţei, neglijării şi exploatării copiilor, precum şi promovarea practicilor nonviolente în creşterea şi educarea copiilor |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.1. Prevenirea violenţei, neglijării şi exploatării copiilor Rezultatele scontate (impactul asupra beneficiarilor): 1) schimbarea atitudinii şi percepţiei faţă de violenţă, neglijare şi exploatare a copiilor; 2) reducerea substanţială a incidenţei survenirii riscurilor asupra copiilor |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Valorificarea serviciilor de reabilitare a agresorilor, inclusiv a agresorilor sexuali ( în colaborare interraională, zonală) | 2018-2020 | Conform alocaţiilor preconizate anual în bugetul public | DASPF | Autorităţile administraţiei publice locale organizaţiile neguvernamentale | Servicii instituite şi funcţionale |
| 2.1.2. | Instruirea angajaţilor instituţiilor de învăţămînt, medico-sanitare şi de asistenţă socială, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, culturale, ordine publică, Inspectoratului de Stat al Muncii, precum şi ai altor autorităţi şi instituţii publice cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului la subiectul prevenirea şi combaterea violenţei faţă de copil | 2017-2020 | Conform alocaţiilor preconizate anual în bugetul public naţional | DASPF Autorităţile administraţiei publice locale | DÎTS Administrarția instituțiilor medicale, culturale etc. | Toţi angajaţii instruiţi |
| 2.1.3. | Organizarea campaniilor de sensibilizare în domeniul prevenirii şi violenţei faţă de copii, precum şi cu privire la utilizarea sigură şi responsabilă a internetului, adresate copiilor, părinţilor şi publicului general | 2017 | Conform alocaţiilor preconizate anual în bugetul public | DASPF DÎTS | Partenerii de dezvoltare; mass-media; organizaţiile neguvernamentale Administrația instituțiilor sociale | Campanie naţională elaborată şi realizată |
| Obiectivul specific 2.2. Combaterea violenţei, neglijării şi exploatării copiilor Rezultatele scontate (impactul asupra beneficiarilor): 1) creşterea semnificativă a ratei de referire a cazurilor de violenţă identificate, în scopul asistenţei copiilor victime şi reprimării agresorilor; 2) reducerea semnificativă a incidenţei cazurilor revictimizării |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Valorificarea serviciilor specializate interraionale, zonale de recuperare psihologică a copilului victimă a violenţei, neglijării, exploatării şi traficului | 2019-2020 | Conform alocaţiilor preconizate anual în bugetul public naţional | DASPF Autorităţile administraţiei publice locale | DÎTS organizaţiile neguvernamentale | Servicii instituite şi funcţionale conform necesităţilor identificate |
| 2.2.2. | Consolidarea centrului de plasament temporar cu regim de urgenţă pentru copii victime a violenţei, neglijării, exploatării şi traficului | 2018-2020 | Conform alocaţiilor preconizate anual în bugetul public | DASPF DÎTS organizaţiile neguvernamentale | Autorităţile administraţiei publice locale | Servicii instituite şi funcţionale conform necesităţilor |
| Obiectivul general 3. Concilierea vieţii de familie cu activitatea profesională pentru asigurarea creşterii şi dezvoltării armonioase a copilului |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 3.1. Redimensionarea semnificaţiei sociale a maternităţii şi paternităţii şi a rolului ambilor părinţi în creşterea şi educarea copiilor Rezultatele scontate (impactul asupra beneficiarilor): 1) creşterea ratei de reintegrare a femeii în cîmpul muncii şi în activitatea profesională (specificarea ţintelor cantitative pentru fiecare etapă de implementare, în baza datelor statistice şi evaluărilor de expertiză); 2) reducerea prejudecăţilor privind rolul ambilor părinţi în creşterea şi educarea copiilor şi promovarea egalităţii parentale (probat în baza datelor statistice şi evaluărilor de expertiză) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Implementarea programului naţional de locuinţe sociale pentru familiile cu copii în situaţie de risc | 2018-2020 | Conform alocaţiilor preconizate anual în bugetul public proiecte | Autorităţile administraţiei publice locale | Organizaţiile neguvernamentale; partenerii de dezvoltare | Număr de familii cu copii în situaţie de risc care au beneficiat de locuinţe sociale |
| 3.1.2. | Instruirea profesioniştilor în implementarea cadrului metodologic de suport pentru autorităţile tutelare în procesul de realizare a atribuţiilor de apărare a drepturilor copilului în examinarea litigiilor dintre părinţi sau îngrijitori ai copiilor privind creşterea şi educaţia acestuia | 2018 | Conform alocaţiilor preconizate anual în bugetul public naţional | DASPF autorităţile administraţiei publice locale | Organizaţiile neguvernamentale; partenerii de dezvoltare | Toţi specialiştii cu atribuţii în domeniu instruiţi |
| 3.1.3. | Promovarea campaniilor de sensibilizare a populaţiei în scopul combaterii prejudecăţilor privind rolurile femeilor şi bărbaţilor în familie şi societate | 2016-2020 | Conform alocaţiilor preconizate anual în bugetul public | DASPF DÎTS | Partenerii de dezvoltare; Organizațiile neguvernamentale | Campanii elaborate şi realizate |
| Obiectivul specific 3.2. Promovarea serviciilor de sprijin pentru părinţii încadraţi în cîmpul muncii Rezultatele scontate (impactul asupra beneficiarilor): părinţii, în special femeile cu copii, au acces comparabil egal la (re)integrarea în cîmpul muncii (probat în baza datelor statistice şi evaluărilor de expertiză). |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Examinarea la solicitarea părinţilor, a posibilității organizării educaţiei antepreşcolară, cu finanţare de la bugetele locale | 2018-2020 | Conform alocaţiilor preconizate anual în bugetul public | DÎTS DASPF | Autorităţile publice locale | Creşe instituite şi funcţionale conform necesităţilor identificate |
| 3.2.2 . | Promovarea unei campanii de informare privind drepturile părinţilor/salariaţilor cu copii | 2017-2020 | Conform alocaţiilor preconizate anual în bugetul public | DASPF DÎTS | Organizațiile neguvernamentale, mass-media | Campanie elaborată şi realizată |

Secretarul Consiliului Raional                                       R. Postolachi